Обоснование

для присвоения статуса базовой площадки образовательной организации

1.Данные об образовательном учреждении

1.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение Вощажниковская средняя общеобразовательная школа

1.2.Директор школы Чистова Татьяна Викторовна

1.3. 152174, Ярославская область, Борисоглебский район, с. Вощажниково, ул. Советская, д.106

1.4. телефон 8 (48539) 33506

1.5. E-mail wshool@yandex.ru

1.6. Сайт: wschool76.edusite.ru

2. Тема площадки: Индивидуализация образовательного процесса в школе

3.Данные об ответственном лице за работу площадки

3.1. Марасанова Светлана Владимировна

3.2. учитель начальных классов, высшая категория

3.3. 8 9611570387

3.4. E-mail: wshool@yandex.ru

4.ИРО, кафедра начального образования

5. Описание состояния методической деятельности образовательной организации по выбранному направлению с обоснованием готовности работать в статусе площадки.

Тема площадки «Индивидуализация образовательного процесса в школе» педагогическим коллективом выбрана в поисках ответа на вопрос «Как повысить качество образования?». Осмысление происходило в течение нескольких лет. В 2014 году началась работа с центром оценки качества образования по данному вопросу. Вначале был разработан «пожарный» механизм подготовки к ЕГЭ, который дал свои результаты и осмысление технологии подготовки к ЕГЭ в экстренном порядке. Затем, школа стала работать на более долгосрочную перспективу. В течение года был сформирован образ выпускника Вощажниковской школы - основная цель деятельности. Специалисты ЦОиККО провели глубокий анализ всех процессов в школе, и педагогам школы было предложено два пути развития по повышению качества образования: первый – формирование системы внутреннего мониторинга и второй путь – индивидуализация образовательного процесса. Учителя выбрали индивидуализацию.

Одновременно с поисками путей повышения качества образования, педагогический коллектив работал над методической темой «Развитие речемыслительной деятельности обучающихся». В рамках этой работы были проведены семинары в школе и в районе «Корнесловно-смысловой подход», «Смысловое чтение как одна из междисциплинарных программ», «Виды чтения», «Основные приёмы работы с текстом» и др. Были изучены КИМы ГИА по выявлению заданий коммуникативной направленности. С учётом методической темы школы были разработаны и приняты локальные акты школы «О рабочих программах педагогов», «Схема анализа и самоанализа уроков», разработаны оценочные листы метапредметных и предметных результатов. Также была принята единая стратегия трёхчастной работы с текстом на всех предметах. Дважды проводилась диагностика смыслового чтения центром оценки качества образования. Вторая диагностика показала положительную динамику работы. По итогам школа заняла 7 место из 32 школ области. В настоящее время работа по данной теме продолжается рабочей группой педагогов по применению корнесловно-смыслового подхода на уроке.

6. Описание состояния инновационной деятельности образовательной организации по выбранному направлению с обоснованием готовности работать в статусе площадки.

Этапы разработки проблемы индивидуализации образовательного процесса:

2014-2015 уч.год:

поиски путей повышения качества образования.

2015-2016 уч.год:

-анализ деятельности школы с Центром оценки качества образования;

-выбор направления «Индивидуализация образовательного процесса»;

-знакомство с опытом Великосельской школы.

2016-2017 уч.год:

-КПК «Индивидуализация образовательного процесса» (ГАУ ДПО ЯО ИРО) на базе Вощажниковской СОШ (обучено 100% педагогов);

-апробация технологии индивидуализации:

-проведение первых уроков по технологии индивидуализации (Марасанова СВ, Соловьёва ОС, Бокарёва АС, Коркунова СЕ, Харитонова НВ, Чистова ТВ, Кочнева ИВ);

-проведение воспитательных мероприятий по технологии индивидуализации (Фадеева СВ).

2017-2018уч.год:

-Представление первого опыта работы по индивидуализации:

- Участие в муниципальном конкурсе «Мой лучший урок», февраль-март 2017г (были представлены уроки с применением технологии индивидуализации)

- 1.11.17. районная методическая конференция: мастер-классы по проведению уроков с использованием технологии индивидуализации

- 22.11.2017 семинар для педагогов ИПП и ИРО по технологии индивидуализации;

- 13.12.2017 региональный мастер-класс «Индивидуализация образовательного процесса» на межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития образования в ЯО»

- 27.02.2018 международная научно-практическая конференция «Основные направления развития образовательных организаций на селе»

- 2.03.2018 международная научно-практическая конференция им. КД Ушинского

-формирование рабочей группы педагогов школы, работающих по технологии индивидуализации;

-четверо педагогов школы проходят обучение в магистратуре по специальности «Тьюторство в общем и профессиональном образовании» на факультете социального управления, кафедра педагогических технологий ИПП;

-апробация модели предпрофильной подготовки в 8 классе (как часть системы работы по индивидуализации);

7. Описание состояния материально-технических условий, обеспечивающих успешное функционирование и развитие площадки.

Материально-техническая база школы соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС. Кабинеты оснащены проекторами, интерактивными досками, рабочее место каждого учителя оснащено ПК. Участники образовательного процесса обеспечены информационными ресурсами: интернет, школьной библиотеки, электронной библиотеки «Литресс».

8. Описание состояния кадрового потенциала, обеспечивающего заявленные результаты работы площадки.

В настоящее время коллектив педагогов продолжает работу над интеграцией технологии индивидуализации в свою педагогическую деятельность: урочную и внеурочную, воспитательную, методическую работу.

Кадровый состав:

100% педагогов имеют высшее педагогическое образование;

30% педагогов имеют высшую категорию;

65% педагогов имеют первую категорию.

5% не имеют категории (молодые специалисты, пенсионеры)

100% педагогов прошли КПК «Индивидуализация образовательной деятельности»

20% обучаются в магистратуре по специальности тьютор;

В школе работает педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги дополнительного образования.

9. Предполагаемый план работы образовательной организации в статусе площадки на 2018-2020 г.г.

| п\п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО Ответственных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распространение опыта: семинары, КПК |  |  |  |  |  |
| 1 | Представление опыта использования технологии индивидуализации в предпрофильной подготовке учащихся и опыта разработки и реализации ИОП | Ноябрь 2018г | Педагоги МР с участием других районов | Программа мастер-класса на муниципальной методической конференции (сайт школы, ИРО) | Фадеева СВ Честнова ТВ Харитонова Н.В. Марасанова Н.А. |
| 2 | Представление опыта работы по применению технологии индивидуализации в урочной и внеурочной деятельности | Ноябрь 2019г. | Педагоги МР с участием других районов | Программа и УММ семинара (сайт школы, ИРО) | Рабочая группа педагогов Отв. Марасанова С.В. |
| 3 | Мастер-класс педагогов начальной школы в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития образования в Ярославской области» | Декабрь 2018 г. | Участники конференции | Программа и УММ мастер-класса (сайт школы, ИРО) | Марасанова С.В. |
| 4 | Стажировка обучающихся по ППК «Индивидуализация образовательной деятельности» | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2019 и 2020 г.г. | Педагоги школ, обучающиеся по ППК | Пострелиз стажировки (сайт школы, ИРО) | Чистова Т.В |
| 5 | Стажировка обучающихся по ППК «Формирующее оценивание в школе» | По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2019 и 2020 г.г. | Педагоги школ, обучающиеся по ППК | Пострелиз стажировки (сайт школы, ИРО) | Чистова Т.В Марасанова Н.А. |
| 6 | Мастер-класс педагогов в рамках Межрегиональной научно-практической конференции по проблемам сельской школы | Март, 2019 | Участники конференции | Программа и УММ мастер-класса (сайт школы, ИРО) | Чистова Т.В Марасанова Н.А. |
| Разработка научно-методической продукции |  |  |  |  |  |
| 1. | Издание сборника методических разработок уроков с применением технологии индивидуализации | Сентябрь 2018г | педагоги | Печ. | Соловьёва ИН |
| 2. | Издание сборника видеоматериалов с представлением опыта работы по применению технологии индивидуализации | Октябрь 2018г | педагоги | DVD диск | Орехова СН |
| 3. | Описание опыта использования технологии индивидуализации в предпрофильной подготовке учащихся | Сентябрь 2019г | Рабочая группа педагогов | Печ. | Честнова ТВ |
| 4. | Описание опыта работы по разработке и реализации ИОП | Сентябрь 2020 | Рабочая группа педагогов | Печ. | Фадеева СВ |
| 5. | описание системы работы школы по технологии индивидуализации | Сентябрь 2021г | Рабочая группа педагогов | Печ. | Марасанова СВ |
| Внутрифирменное обучение: профессиональное обучающееся сообщество учителей |  |  |  |  |  |
| 1. | Мастер-класс «Проектирование индивидуальной образовательной деятельности» | Сентябрь 2018г | Педагоги МОУ Вощажниковской СОШ | Мастер-класс Новиковой Е (страница ПОС на сайте ИРО) | Марасанова СВ |
| 2. | Взаимопосещение уроков с применение технологии индивидуализации | Октябрь 2018г Март 2018г Ноябрь 2019 | Педагоги МОУ Вощажниковской СОШ | Технологические карты уроков. Видеоуроки (страница ПОС на сайте ИРО) | Марасанова СВ |
| 3 | Посещение уроков биологии, математики, истории в Великосельской школе | Ноябрь 2018г | Педагоги математики, истории, биологии МОУ Вощажниковской СОШ | Технологические карты уроков. Видеоуроки (страница ПОС на сайте ИРО) | Марасанова СВ |

10.  Перечень ППК ИРО:

- «Индивидуализация образовательной деятельности».

Заведующий КНО ________________________ Тихомирова О.В.