*Приложение 4.*

**«Дорожная карта» ШИБЦ «Средней школы №26» г. Ярославля (2017-2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки**  | **Ожидаемый результат** | **Индикаторы достижения ожидаемого результата** | **Ответственные** | **Финансирование** |
| начало |  окончание |
| **Создание на базе школьной библиотеки - ШИБЦ** |  |
| 1. | СозданиеНормативно-правовой базы ШИБЦ   |  Сентябрь 2017 |  Ноябрь 2017 | Разработка Положения о ШИБЦ «Средней школы №26»Библиотечный фонд сформирован в соответствии с ООП | Наличие нормативно-правовой базы, локальных актов ШИБЦ | Зав. ШИБЦ, администрация, рабочая группаШИБЦ | Не требует |
| 2. | Создание и пополнение единого каталога электронных учебных пособий, а также художественной литературы в соответствии с ФГОС при реализации ООП | Ноябрь2017 | Сентябрь2020 | Электронная медиатека, электронный каталог учебных пособий | Широкий выбор учебных пособий и художественной литературы для всех участников образовательного процесса | Администрация, зав. ШИБЦ,Преподаватели ОО |  Не требует |
| 3. | Модернизация пространства ШИБЦ | Сентябрь2017 |  Декабрь 2017 | Создана комфортная библиотечная среда сопределенным зонированием.Приобретены технические средства (мультимедийный проектор, экран на п/у, автоматизированное рабочее место библиотекаря (процессор, монитор, клавиатура, мышь, колонки), автоматизированное рабочее место ученика (2) (процессор, монитор, клавиатура, мышь, наушники) | Удовлетворенность пользователей ШИБЦ условиями работы | Администрация | Грант Ярославской области (победителирегионального конкурсного отбора организаций по направлению «Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и обновление фонда школьных библиотек» на создание ресурсных центров региональной сети школьных информационно-библиотечных центов – стоимость затрат 200000 руб.)  |
| 4. | Укрепление материально-технической базы ШИБЦ | Сентябрь2017 | Декабрь 2017 | Доступностьинформации для всех участников образовательного процесса | Зав. ШИБЦ,рабочая группа ШИБЦ, учителя информатики, системные администраторы |
| **Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования различных ресурсов (в том числе - используя локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы)** |
| 1. | Составление перспективногоплана курсовой подготовкипреподавателей (в т.ч. по работе на платформе ILIAS) | Ноябрь 2017 | По графику  | Повышение уровня ИКТ- компетенциипреподавателей | Увеличилось количество преподавателей – уверенных пользователей ПК | Администрация | Не требует  |
| 2. | Размещение ЦОР,электронных пособий и др. образовательных ресурсов, текстов художественной литературы (электронного каталога) в локальной сети ОО | Январь2018 | Систематически | Формирование банка ЦОР | Количество обращений ккаталогу.Повышение уровня читательской культуры школьников, качества предоставляемых образовательных услуг.  | Администрация,зав. ШИБЦ, учителя-предметники,классные руководители |  Не требует |
| 3. | Проведение обучающих семинаров для обучающихся и родителей по овладениюнавыками пользования ресурсами ШИБЦ | Январь2018 | Систематически | Обеспечение свободногодоступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям детям и родителям. | Успешное изучение учебных предметов школьниками, развитие их речи и мышления, познавательных интересов и способностей.Родители – участники образовательного процесса. | Администрация, учителя  |  Не требует |
| 4. | Информирование участников образовательного процесса одеятельности ШИБЦ, пополнении ресурсного банка | Декабрь2017 | Систематически | Создана страница школьного сайта, презентационные зоны, освещающие работу ШИБЦ, отражающие информацию о новинках каталога  | Положительная динамикаобращений участниковобразовательного процесса к ресурсам ШИБЦ | Администрация, зав. ШИБЦ |  Не требует |
| 5. | Информационная и методическая поддержка дистанционного обучения обучающихся | 2018 | Систематически  | Созданы условия для дистанционного обучения | Повышение качества образовательных услуг | Администрация, зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители, системный администратор |  Не требует |
| 6. |  Внедрение сетевых форм реализации ОП (в соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ») | 2019 | Систематически  | Созданы условия для внедрения сетевых форм реализации ОП | Повышение качества образовательных услуг | Администрация, зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители, системный администратор |  Не требует |
| **Создание банка методических материалов** |
| 1. | Обобщение и систематизация опыта учителей-предметников,классных руководителей | Сентябрь 2017 | Систематически | Банк методических разработок  | Количество мероприятий,обращение к материалам с использованиемиз данного ресурса | Руководители МО,зав. ШИБЦ,администрация |  Не требует |
| 2. | Составлениесовместного плана работы ШИБЦ ВР школы, разработка и проведениемероприятий, направленных на формирование духовно развитой личности, приобщение обучающихся к мировому и отечественному культурномунаследию.  |  Сентябрь 2017 |  Май 2020 |  Банк разработок мероприятий по духовно-нравственному развитию обучающихся, по методическому обеспечению преподавания отдельных учебных предметов, размещение разработок мероприятий на странице школьного сайта, освещающего работу ШИБЦ | Систематически обновляемая новымиразработками страницашкольного сайта, отражающая работу ШИБЦ | Администрация,зав. ШИБЦ, учителя-предметники, классные руководители | Не требует |
| 3. | Проведение конкурсаметодического мастерства: представление методических разработок,соответствующих установленнымкритериям для дальнейшего включения их в банк | Ноябрь2017 | По графику | Банк разработок систематически пополняется и обновляется | Количество мероприятий,проведенных с использованием материалов из данного ресурса, повышение мотивации школьников к обучению | Администрация,зав. ШИБЦ, учителя- предметники |  Не требует |
| **Кадровое обеспечение ШИБЦ.****Осуществление подготовки (переподготовки) работников библиотеки, педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального Стандарта** |
| 1. | Изучение нормативныхдокументов и требований действующего стандарта пофункционированию ШИБЦ | Сентябрь2017 | Ноябрь2017 |  Локальные акты | Повышение качестваобразовательных услуг,предоставляемых ШИБЦ | Администрация, зав. ШИБЦ |  Не требует |
| 2. | Курсовая подготовка рабочей группы ШИБЦ, зав. ШИБЦ  | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Соответствие квалификации Стандарту работников библиотеки, педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального Стандарта | Высокий спрос услуг ШИБЦ у всех участников образовательного процесса | Администрация, зав. ШИБЦ |  Не требует |
| **Инновационная деятельность и методическое сопровождение деятельности ШИБЦ** |
| 1. |  Оценка деятельности ШИБЦ и выявление эффективных инновационных практик организации деятельности ШИБЦ | 2018-2020 | 2018-2020 | Выявление лучших практик ШИБЦ. Информационные и методическиематериалы. | Осуществление методической поддержки деятельности ШИБЦ | Администрация | Не требует |
| 2. | Распространение инновационного опыта ШИБЦ  | 2018-2020 | 2018-2020 | Проведение конференций, семинаров, Дня Науки | Использование практик ШИБЦ в деятельности других ОО | Администрация,зав. ШИБЦ, педагогический коллектив | Не требует |
| 3. | Социальное партнерство ШИБЦ  | 2017 -2020 | 2017 -2020 |  Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |  Проведение совместных мероприятий |  Администрация,зав. ШИБЦ   | Не требует |
| **Создание межсетевого взаимодействия ШИБЦ и локальной сети школы** |
| 1. | Создание условий для появления новых видовдеятельности участниковобразовательного пространства на основе сетевой совместной деятельности  | Декабрь2017 |  2020 | Все участники образовательного процесса имеют широкий доступ к информационным ресурсам ШИБЦ | Повышение качества образовательных услуг | Администрация,зав. ШИБЦ,учителя- предметники,классные руководители,социальные партнеры,обучающиеся |  Не требует |
| **Трансляция педагогической практики ШИБЦ** |
| 1. | Участие в конкурсах, конференциях различных уровней  | 2018 | Систематически | Информационные, методические и аналитические материалы | Наличие победителей и призеров конкурсов | Администрация,зав. ШИБЦ,учителя- предметники,классные руководители,родители,обучающиеся |  Не требует |
| **Мониторинг и контроль реализации Программы развития ШИБЦ** |
|  1. | Ежегодный мониторинг работы ШИБЦ, проведениеанализа деятельности ШИБЦ, внесение предложений по совершенствованию практики ШИБЦ | 2018 | Ежегодно | Информационные, методические, аналитические материалы | Обеспечена реализация эффективной педагогической практики ШИБЦ  | Администрация,зав. ШИБЦ, педагогический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры. |  Не требует |