ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие  муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района

в конкурном отборе на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Сведения об организации-заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

152300 Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д. 30

ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Директор Козина Елена Николаевна

ТЕЛЕФОН, ФАКС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

(48533)22074

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

tmrimc@mail.ru сайт http://ioctut.edu.yar.ru/

- Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет

| Наименование проекта | Год реализации | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Опыт реализации региональных проектов |  |  |
| «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» | 2014-2016 | Повышение квалификации педагогов, разработка программ метапредметных курсов, освоение и применение технологии сценирования урочных и внеурочных занятий, образовательных игр. |
| «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» | 2014-2016 | Разработка программ общественной экспертизы качества деятельности образовательной организации. Реальная практика общественного участия в оценочной деятельности на уровне МСО. |
| «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» | 2017-2019 | Разработка и апробация муниципальной сетевой модели организации обучения на уровне СОО, разработанной с учетом современных задач профилизации образования и требований ФГОС СОО |
| «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» | 2017-2019 | Разработка и апробация организационно-управленческой модели образовательной сети «Детский технопарк», разработка широкого спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, программ курсов внеурочной деятельности, парциальных программ дошкольных образовательных учреждений. |
| «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» | 2017-2019 | Развитие педагогического профессионализма через совершенствование оценочной деятельности учителя на основе культуросообразного подхода в образовании. Конструирование сайта на основе модели КОД. Разработка программ повышения квалификации. |

- Сведения о проекте организации-заявителя:

3.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ТУТАЕВСКОГО МР https://ioctut.edu.yar.ru/rip_modernizatsiya_tehnolog_49.html?hash=ba3e3b416

3.2 ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ (вставить цитату из документа)

- Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642; «… 13. Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из приоритетов государственной политики…» http://kremlin.ru/acts/bank/41449 - Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. №204 «…обновления содержания и совершенствовании методов обучения предметной области «Технология» http://kremlin.ru/acts/bank/43027 - Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, опубликована 30.12.2018 г. «Для эффективной реализации основных задач предметной области «Технология» необходимо: … 3) использовать ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков, включая «Кванториумы», центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-идей, связанных с промышленным производством (фаблабы), специализированных центров компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения, а также государственных и частных корпораций, их фондов и образовательных программ.» https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa/download/737/

3.3 КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

Актуальность проекта обусловлена - необходимостью использования и развития наработок, созданных ранее в системе образования Тутаевского МР в рамках инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в 2017-2019 гг. Проект придал новый импульс развитию инженерно-технологического образования в Тутаевском МР и объединил образовательные учреждения района в направлении формирования и развития у обучающихся инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций; - включением образовательных учреждений района в реализацию федерального проекта «Современная школа» по созданию сети Центров «Точка роста». Деятельность созданных Центров "Точка роста" должна быть направлена на охват контингента обучающихся обновленными программами учебных предметов "Информатика", "ОБЖ" и "Технология", а также дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в формате проектной деятельности во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы; - включением Тутаевского муниципального района в реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» по открытию на базе ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум в 2020 году Центра цифрового образования "IT-куб".

3.4 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3 года (2020 – 2022 годы)

3.5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Осуществлено практическое внедрение модульных образовательных программ учебного предмета «Технология», обеспечивающих преемственность в преподавании (1-9 кл) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования. - Осуществлен комплекс мер по обогащению профессиональных качеств учителей технологии для реализации на практике требований Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации. - Действуют разработанные механизмы интеграции разных типов образовательных учреждений для обеспечения современного технологического образования в школе. - Разработан пакет нормативно-правовых, организационных и методических документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций движения юниоры WorldSkills. - Созданы и функционируют муниципальные Центры развития компетенций движения юниоры WorldSkills на базе не менее чем 3-х общеобразовательных учреждений. - Обобщен и технологически оформлен опыт по модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях района. ОЖИДАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА Сборник методических материалов «Современное технологическое образование в школе», включающий - описание муниципальной модели развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона; - образовательные программы учебного предмета «Технология», имеющие модульную структуру (1-9 кл.) и обеспечивающие интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования; - пакет нормативно-правовых, организационных и методических документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций движения юниоры WorldSkills; - дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций движения юниоры WorldSkills.

## 3.6 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Устойчивое развитие практики разработки и реализации модульных программ учебного предмета «Технология» в общеобразовательных учреждениях района.

## 3.7 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Основанием для оценки эффективности реализации проекта будут следующие показатели: - Динамика числа образовательных учреждений, реализующих модульную программу учебного предмета «Технология»; - Динамика количества обучающихся, изучающих учебный предмет «Технология» на основе модульной программы; - Динамика числа организаций, привлеченных общеобразовательными учреждениями района к участию в реализации модульной программы учебного предмета «Технология»; - Динамика числа учреждений, на базе которых открыты муниципальные Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills; - Динамика количества обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию компетенций WorldSkills; - Динамика количества педагогов, участвующих в реализации модульной программы учебного предмета «Технология»; - Динамика количества педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций WorldSkills.

3.8 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Обучающиеся Тутаевского МР. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ММС - возможность использования итоговых продуктов проекта в организации КПК, стажировок педагогов. Педагогические работники региона - возможность использования итоговых продуктов проекта при построении (развитии) практики интеграции общего и дополнительного образования

3.9 ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (при наличии, с указанием их функций)

- Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского МР. 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, 23. Тел. (48533)2-36-66. Е-mail liceym@yandex.ru. Директор: Шинкевич Наталья Васильевна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 Тутаевского МР. 152300, Ярославская обл., Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.32. Тел. (48533)2-08-61. Адрес электронной почты (Е-mail) schol31@yandex.ru. Директор: Грачева Наталья Алексеевна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского МР. 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Петра Шитова, д. 63. Е-mail: tmr-cosh-4@yandex.ru. Директор Тихомирова Марина Юрьевна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 Тутаевского МР. 152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д.54 Тел. (48533)7-01-17. Адрес электронной почты (Е-mail) school-6@bk.ru. Директор: Манокина Елена Викторовна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского муниципального района. 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д. 117. Тел. /факс 2-10-24. Е-mail: school7tutaev@yandex.ru Директор: Сапегина Елена Анатольевна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района. 152321, Российская Федерация, Ярославская область, Тутаевский район, поселок Константиновский, улица Садовая, дом 8. Тел./факс (48533) 7-93-53 e-mail: ksosh06@yandex.ru Директор Чепурна Елена Павловна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное образовательное учреждение Фоминская средняя школа. Ярославская обл., Тутаевский р-н, п.Фоминское, ул.Центральная, д.39. Е-mail: fomschool@yandex.ru . Директор Мохова Лариса Николаевна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное общеобразовательное учреждение Чебаковская средняя школа Тутаевского муниципального района. 152335, Ярославская обл., Тутаевский р-н, п. Чебаково, ул. Школьная, д. 5. Е-mail: chebsosh@mail.ru Директор Сухов Евгений Евгеньевич. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное образовательное учреждение Емишевская основная школа. 152300, Ярославская область, Тутаевский район, д.Емишево, ул. Центральная, д. 20. Е-mail: emishevo_school@mail.ru. Директор Паутова Любовь Борисовна. Функция: внедрение и описание инновационной практики. - Муниципальное образовательное учреждение Великосельская основная школа. 152300, Ярославская область, Тутаевский район, д. д. Великое село, ул. Солнечная, д.1а. Е-mail: vel_school@mail.ru. Директор Орлов Геннадий Владимирович. Функция: внедрение и описание инновационной практики.

- Ресурсное обеспечение проекта, в том числе

| 4.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No п/п | Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. |  |  | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя |  |
| 1. | Козина Елена Николаевна, директор МОУ ДПО ИОЦ | РИП 2014-16 «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» РИП 2017-19 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» РИП 2017-19 «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» |  |  | Руководитель проекта |  |
| 2. | Шинкевич Наталья Васильевна, директор лицея №1 | РИП 2014-16 «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» РИП 2017-19 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 3. | Манокина Елена Викторовна, директор СШ №6 | РИП 2014-16 «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» РИП 2017-19 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» РИП 2017-19 «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 4. | Грачева Наталья Алексеевна, директор СШ №3 | РИП 2014-16 «Создание уровневой модели внедрения метапредметных технологий в образовательный процесс как средство реализации ФГОС» РИП 2017-19 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение технологий мыследеятельностной педагогики» РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 5. | Тихомирова Марина Юрьевна, директор СШ №4 «Центр образования» | РИП 2014-2016 «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС». РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 6. | Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова | РИП 2014-2016 «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС». РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 7. | Чепурна Елена Павловна, директор МОУ Константиновская СШ | РИП 2014-2016 «Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого взаимодействия ОУ и УДОД (на основе требований ФГОС ООО)». РИП 2014-2016 «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС» РИП 2017-19 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 8. | Мохова Лариса Николаевна, директор МОУ Фоминская СШ | РИП 2017-19 «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» |  |  | Руководитель учреждения соисполнителя проекта |  |
| 4.2 НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| No п/п | Наименование нормативного правового акта |  | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта |  |  |  |
| 1. | Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования и является нормативно-правовой основой для реализации проектной деятельности |  |  |  |
| 2. | Федеральные государственные образовательные стандарты |  | Документ определяет требования к результатам освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной программы образовательных организаций |  |  |  |
| 4.3 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |
| No п/п | Источники и объемы финансирования | Направления расходов (по годам) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1. | Средства ОУ, предусмотренные в рамках муниципального задания ОУ | материальное вознаграждение за организацию деятельности лабораторий, разработку программ, сценариев и т.д. покупка оборудования |  | материальное вознаграждение за организацию деятельности лабораторий, разработку программ, сценариев и т.д. покупка оборудования |  | материальное вознаграждение за организацию деятельности лабораторий, разработку программ, сценариев и т.д. покупка оборудования |
| 3. | Внебюджетные средства | покупка оборудования |  | покупка оборудования |  | покупка оборудования |

- Механизм реализации проекта (дорожная карта)

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Этап проектирования (февраль 2020 – август 2021) |  |  |  |  |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Организация деятельности инновационных команд образовательных учреждений-соисполнителей проекта. Заключение соглашений с техническими заданиями | февраль-июнь 2020 | Приказ ДО АТМР, соглашения о реализации проекта |
|  |  | Проведение информационной компании для формирования у широкого круга лиц понимания важности и необходимости развития и совершенствования технологического образования школьников | февраль-июнь 2020 | Идеи проекта приняты и понятны |
|  |  | Создание и организация деятельности Координационного Совета проекта | март, сентябрь 2020, март 2021 | Приказ и план заседаний |
|  |  | Проведение мониторинга материально-технической обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» | февраль-июнь 2020 | Аналитическая справка, планы по развитию МТБ в ОУ |
|  |  | Разработка организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования | февраль-декабрь 2020 | Описание модели |
|  |  | Заседания муниципальных рабочих групп педагогов, по разработке содержания каждого модуля образовательной программы учебного предмета «Технология» | февраль-декабрь 2020 | Образовательные программы модулей |
|  |  | Разработка в каждом образовательном учреждении дорожных карт по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» | февраль-сентябрь 2020 | Дорожные карты |
|  |  | Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по реализации образовательной программы УП «Технология»: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, высокотехнологичные производства | июль 2020 июнь 2021 | Муниципальный реестр образовательных партнеров |
|  |  | Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта. Заключение соглашений/договоров | июль 2020 июнь 2021 | Соглашения/договоры |
|  |  | Проведение мониторинга успешности реализации проекта | декабрь 2020 | Аналитический отчет |
|  | Разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Разработка программ модулей образовательной программы учебного предмета «Технология» и формирование муниципального банка программ | февраль 2020-июня 2021 | Муниципальный банк программ модулей |
|  |  | Разработка модульной программы учебного предмета «Технология» в каждом ОУ | октябрь 2020-июнь 2021 | Модульные программы УП «Технология» |
|  |  | Внесение изменений в Содержательный раздел ООП НОО и ООП ООО учреждений | январь-июнь 2021 | ООП НОО, ООО в новой редакции |
|  | Обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | январь-июнь 2021 | Заявления/пакет документов для ДО |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Проведение мониторинга кадровой обеспеченности в каждом ОУ для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» | Сентябрь 2020-март 2021 | Аналитическая справка |
|  |  | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации одного или нескольких модулей программы | октябрь 2020-июнь 2021 | Удостоверения о ПК |
|  |  | Организация обучения стандартам движения юниоры WorldSkills экспертов и наставников | январь-июнь 2021 | Удостоверения о ПК |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» | апрель-сентябрь 2020, апрель-июнь 2021. | Центры «Точка роста» в 12 ОУ |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | февраль 2020-август 2021 | Обновленная МТБ, ее описание |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Центров развития компетенций Worldskills | октябрь 2020-август 2021 | Обновленная МТБ, ее описание |
| 2. Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022) |  |  |  |  |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Создание и организация деятельности Координационного Совета проекта | сентябрь 2021, март 2022 | Приказ и план заседаний |
|  |  | Проведение мониторинга успешности реализации проекта | декабрь 2021 | Аналитический отчет |
|  | Разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» в каждом ОУ | сентябрь 2021-июнь 2022 | Апробированные модульные программы УП «Технология» |
|  |  | Апробация механизмов интеграции организаций в ходе реализации модульных программ учебного предмета «Технология» | сентябрь 2021-июнь 2022 | Описание механизмов интеграции |
|  | Обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills. | Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора компетенций движения юниоры WorldSkills | сентябрь 2021 | Заявления/пакет документов для ДО |
|  |  | Разработка пакета нормативно-правовых и организационных документов, обеспечивающих деятельность муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills | сентябрь-декабрь 2021 | Положения, приказы и т.п. |
|  |  | Утверждение перечня муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills | октябрь-декабрь 2021 | Приказ о присвоении статусов ОУ |
|  |  | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по развитию компетенций WorldSkills | сентябрь 2021-март 2022 | ДООП по каждой компетенции |
|  |  | Организация обучения школьников профессиям и soft skills по образовательным программам муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills | октябрь 2021-май 2022 | Охват обучающихся программами |
|  | Создать условия для повышения квалификации, профессионального общения педагогов в области разработки и применения наиболее эффективных методов и приемов обучения «Технологии» и развития профессиональных компетенций WorldSkills | Организация обучения стандартам движения юниоры WorldSkills экспертов и наставников | сентябрь-декабрь 2021 | Удостоверения о ПК |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» | сентябрь 2021, апрель-июнь 2022 | Центры «Точка роста» в 12 ОУ |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | сентябрь 2021-июнь 2022 | Обновленная МТБ, ее описание |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для функционирования Центров развития компетенций Worldskills |  |  |
| Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022) |  |  |  |  |
|  | Построить и описать муниципальную модель развития технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий региона | Создание и организация деятельности Координационного Совета проекта | сентябрь 2022 | Приказ и план заседаний |
|  |  | Проведение мониторинга успешности реализации проекта | декабрь 2022 | Аналитический отчет |
|  |  | Подготовка отчуждаемых продуктов инновационного проекта | сентябрь-декабрь 2022 | Сборник методических материалов |
|  | Разработать и апробировать модульные образовательные программы учебного предмета «Технология», обеспечивающие преемственность в преподавании (1-9 кл.) и интеграцию общего, дополнительного и профессионального образования | Апробация и корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» в каждом ОУ | сентябрь-декабрь 2022 | Апробированные модульные программы УП «Технология» |
|  |  | Апробация механизмов интеграции организаций в ходе реализации модульных программ учебного предмета «Технология» | сентябрь 2022 | Описание механизмов интеграции |
|  | Обеспечить функционирование на базе общеобразовательных учреждений района муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills. | Организация обучения школьников профессиям и soft skills по образовательным программам муниципальных Центров развития компетенций WorldSkills | сентябрь-декабрь 2022 | Охват обучающихся программами |
|  |  | Проведение муниципального чемпионата по стандартам движения юниоры WorldSkills | сентябрь 2022 | Организационная документация |
|  | Обеспечить эффективное использование имеющегося и планомерное приобретение современного оборудования в образовательных учреждениях в соответствии с модульной образовательной программой предмета «Технология» и с учетом деятельности муниципальных Центров развития компетенций Worldskills. | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» | сентябрь 2022 | Центры «Точка роста» в 12 ОУ |
|  |  | Обновление материально-технической базы учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология» | сентябрь-декабрь 2022 | Обновленная МТБ, ее описание |
|  |  | Оборудование и включение в образовательный процесс центров «Точка роста» | сентябрь-декабрь 2022 | Центры «Точка роста» в 12 ОУ |

- Директор                                                                    Е.Н. Козина