Приложение

к Договору № 02-364 от 14 апреля 2023 г.

План работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год

Базовая площадка «Формирование системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе»

Цель: разработать цифровой методический кейс с рекомендациями по формированию внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

Задачи:

- реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания;

- разработка и реализация адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении;

- организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов;

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе идентификации обучающихся с учебными трудностями и результатов углубленной индивидуальной диагностики обучающихся, нуждающихся в поддержке

- распространение опыта по созданию внутришкольной системы профилактики учебной неспешности

Основные направления деятельности:

- информационная деятельность;

- методическая деятельность;

- образовательная деятельность;

- консультационная деятельность.

Прогнозируемые результаты:

- Появление практики создания внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе.

- Повышен уровень профессиональной компетенции школьных команд.

- Разработаны адресные образовательные программы по работе с обучающимися с трудностями в обучении и ИОМ.

- Разработаны рекомендации по формированию системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе.

Мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 14.03.2023-20.03.2023 | Рабочая группа | приказ | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | 14.03.2023-20.03.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания | 14..03.2023- 26.12.2023 | Администрация педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Иванова А.Н. |
|  | Распространение опыта реализация программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности средствами формирующего оценивания на муниципальном уровне | Августовская районная ежегодная конференция | Школы Ярославского муниципального района | Пострелиз на сайте школы | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель Май Сентябрь Октябрь 2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Иванова А.Н. |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 |  | Удостоверения Проект концепции развития ШНОР |  |
|  | Разработка адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | Май 2023 | Рабочая группа | Проекты программ | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Апробация адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении | Сентябрь-октябрь 2023 | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | Июнь 2023 | педагоги | Методические материалы | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Формирование банка практик | Май-декабрь 2023 | педагоги | Рабочие материалы | Иванова А.Н. |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в сельской малокомплектной школе |  | администрация | Шаблоны и примеры документов | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Декабрь 2023 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | В течение года | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Иванова А.Н. Соколова Е.А. |