Отчет за 1 полугодие деятельности МОУ Константиновская СШ

в рамках базовой площадки по теме: «Формирование системы профилактики учебной неуспешности в школе, функционирующей в зоне риска снижения образовательных результатов».

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) | Подтверждающие документы/материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | 18.04.2023 | Рабочая группа | приказ | Чепурна Елена Павловна | Приказ №238/01-02 от 17.04.2023 9 человек Заседания: всего проведено 5 заседаний, из них по разработке проектов документов - 3 |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | 25.04.2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Грамотинская Светлана Геннадьевна Рослякова Елена Владимировна | - https://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/formirovanie_sistemi_profi_137/dokumenti.htmlhttps://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/formirovanie_sistemi_profi_137/dokumenti.html - https://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https%3A%2F%2Fkonstantinovskaya-school.edu.yar.ru%2Finnovatsionnaya_deyatelnost%2Fformirovanie_neuspeshnosti%2Fprilozhenie_k_dogovoru_n_02-365__3_.docx&name=План%20работы%20организации%20в%20статусе%20базовой%20площадки%20на%202023%20год |
|  | Педагогический совет «Преодоление неуспешности школьников как условие повышения качества образования» | 24.02.2023 | Все педагоги | Решение педагогического совет; Направление работы школы на 2023-2024 год | Рабочая группа | - https://disk.yandex.ru/d/jxvFEW5q7YGoDg |
|  | Разработка локальных актов: | До 20.05.2023 | Рабочая группа | Положение об индивидуальном образовательном маршруте; Дорожная карта; Программа по преодолению неуспеваемости | Чепурна Е.П., директор школы, Грамотинская СГ, зам директора по УВР, Бестужева ВВ, педагог-психолог | - https://disk.yandex.ru/d/AujsilfPA1Pojw |
|  | Обучение на курсах ВШУ | До 06.06.2023 | Административная команда | Заполненная презентация, удостоверения | Харламова СС | - 5 человек прошли обучение: Бестужева ВВ Грамотинская СГ, Мастакова НА Кравец З.И. Чепурна Н.А. https://docs.google.com/presentation/d/1jJ6kP0croL_ptV6d0I16uhJH5HwtEPV4/edit?usp=sharing&ouid=107866316242873333044&rtpof=true&sd=true |