**План мероприятий**

**проекта**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»**

**на 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Рабочее совещание:  - утверждение проектов учебных планов в соответствии с профилем и уровнем подготовки.  - обсуждение проекта методических рекомендаций по системе оценивания планируемых результатов в процессе учебной деятельности. | 3.03.2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В.,  Смирнова Т.М.  Ахапкина О.Ю,  Андреева Е.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2 | Круглый стол: «Разработка и формирование комплекта методических материалов»  -по программе воспитания и социализации;  - программы формирования УУД;  - проект Положения по индивидуальному проекту | Апрель | Выборнов В.Ю.  Задорожная И.В.,  Фомичева С.И., Сатарина Г.Г.,  Карпова Е.В., Бажанова О.А.  Лукьянчикова А.Е. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 3 | Представление работы базовой площадки проекта (ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж) по формированию учебно-методической документации проекта:  - представление аннотаций обязательной литературы по дисциплинам образовательного цикла;  - результаты апробации представленных проектов рабочих программ в ПОО;  - индивидуальный проект - как особая форма организации деятельности обучающихся» | Май | Выборнов В.Ю.  Задорожная И.В.,  Лукьянчикова А.Е. | ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 4 | Разработка методических рекомендаций «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла, реализуемых в ПОО ЯО» ч.3. | Апрель-май 2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В.  Лукьянчикова А.Е. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Выпуск SD |
| 5 | Апробация методических рекомендаций «Проекты рабочих программ предметов общеобразовательного цикла» ч.1,ч.2, ч.3 | Сентябрь 2021 | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В.,  Смирнова Т.М. | ГПОУ ЯО УИПК | Сайт ИРО, выпуск SD |
| 6 | Круглый стол по результатам  применения разработанных материалов в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.  Вебинар Итоги реализации проекта "Проектирование комплекта учебно-методических материалов для перехода ПОО ЯО к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО | Октябрь .2021 | Выборнов В.Ю.,  Задорожная И.В., проектная группа | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
| 7. | Итоговая конференция по завершению работы проекта | Ноябрь 2021 г. | Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., проектная группа | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Выпуск методических материалов, распространение в ПОО. |