**Отчет о работе базовой площадки за 2023 год**

ПОО: Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Заволжский политехнический колледж

Проект: «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»

Уровень: региональный

Ключевая идея проекта: оказание содействия профессиональным образовательным организациям ЯО в реализации образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС путем разработки и апробации комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ

Сроки реализации: с 01.09.2021 г по 31.12.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название направления деятельности в соответствии с мероприятиями дорожной картой** | **Сроки проведения** | **Ожидаемые результаты** | **Название и дата проведения мероприятия, события, действия** | **Отметка о выполнении** |
| 1.  | Организация обучения педагогических коллективов ПОО ЯО  | апрель-май 2023г.  | Повышение компетентности /квалификации работников ПОО (не менее 15 чел.)  | Совещание рабочей группы проекта по вопросам выполнения мероприятий дорожной карты10.03.2023<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7042> | Организация обучения педагогических коллективов ПОО ЯО через работу учебно-методического семинара (перенос на 2024) |
| 2.  | Апробированы материалы для входной и промежуточной (финишной) диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | февраль-октябрь 2023г. | Готовность ПОО к систематическому проведению входной и промежуточной (финишной) диагностики | Совещание рабочей группы24.03.2023<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7043>21.04.2023<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7044> | Разработан корректирующий курс  [– как эффективная практика выравнивания предметного результата](http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/crpo/2023/2023-05-11/EHltekova_ME.pdf) |
| 3.  | Подготовка комплектов методических материалов для входной и промежуточной (финишной) диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО  | сентябрь-декабрь 2023г.  | Анализ и обобщение опыта  | Вебинар «Реализация механизма оценивания образовательных результатов»11.05.2023<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7069> | Представлены методические материалы к апробации учебного модуля, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся |
| 4.  | Проведение итоговой конференции по результатам реализации проекта  | ноябрь-декабрь 2023г. | Повышение результативности реализации ООП ООО в ПОО  | Совещание рабочей группы21.11.2023г.<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7524>Вебинар «Об итогах реализации регионального проекта»07.12.2023<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7606> | Подготовлен комплект инструктивно-методических материалов«Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях» |