Департамент образования Ярославской области

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества»

Региональный проект:

«Лига школьных спортивных клубов Ярославии»

Ярославль, 2016

1. Паспорт регионального проекта

| Название проекта | «Лига школьных спортивных клубов Ярославии» |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта | 2016 – 2018 гг. |
| Разработчики проекта | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» |
| Участники проекта | Школьные спортивные клубы общеобразовательных организаций Ярославской области |
| Партнеры проекта | Департамент образования Ярославской области Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области Органы местного самоуправления в области образования, физической культуры и спорта Общественные организации Спортивные федерации Ярославской области |
| Цель проекта | Содействие развитию школьного спорта с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов |
| Основные направления реализации проекта | - Разработка нормативно-правовых актов по созданию школьных спортивных клубов (ШСК) в системе образования в ЯО. - Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта. - Создание системы сетевого взаимодействия школьных спортивных клубов Ярославской области. |

2. Деятельность по разработке и реализации Проекта

2.1. Анализ ситуации

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения. Как отметил В.В. Путин, спорт уже стал неотъемлемой частью жизни более чем 22 млн. граждан России, как минимум необходимо удвоить это число, а все школьники страны должны получить возможность бесплатных занятий спортом.

В целях определения направлений реализации государственной политики, предусматривающей создание для граждан страны условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, распоряжением Правительства РФ  утверждена «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

Приоритетные вопросы развития физической культуры и спорта на региональном уровне закреплены в законе Ярославской области «О физической культуре и спорте в Ярославской области» (2013). Спорт стал не только заметным социальным, но и политическим фактором в современной России. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения субъекта Российской Федерации и успехи на спортивных соревнованиях являются бесспорным доказательством успешности руководства данным регионом.

К числу основных задач, как на федеральном, так и региональном уровне отнесена модернизация системы физического воспитания и развитие спорта в образовательных учреждениях. Такая модернизация допускает создание в образовательных учреждениях спортивных клубов в качестве их структурных подразделений, а также в виде общественных объединений, не являющихся юридическими лицами. Деятельность таких спортивных клубов осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (№ 1065 от 13.09.2013 г.), и предусматривается уставами соответствующих образовательных организаций.

В настоящее время в Ярославской области уже созданы несколько  школьных спортивных клубов, однако их деятельности носит разрозненный характер и не влияет на организацию единой региональной системы проведения школьных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Актуальность проекта «Лига школьных спортивных клубов Ярославии» заключается в поиске новых форм работы спортивных клубов, привлечении внимание обучающихся и администрации школ, пропаганде школьного спорта.

2.2. Идея проекта

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7, а также в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р. В соответствии с этими нормативно-правовыми актами предполагается увеличение к 2020 г.:

- количества обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 80% от общего количества обучающихся;

- доли детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, до 50% (до 44% в 2018 г.) от общего количества обучающихся.

Для достижения вышеперечисленных показателей в Ярославской области возникла идея создания «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии», которая взяла бы на себя функции помощи по созданию школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Ярославской области, объединения и координации работы Школьных спортивных клубов.

Для создания новой системы физкультурно-спортивного воспитания обучающихся общеобразовательных школ Ярославской области необходима реализация комплекса следующих мер:

1) создание сети школьных спортивных клубов;

2) совершенствование ежегодного единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий общеобразовательных школ;

3) повышение статуса школьного спорта;

4) совершенствование физического воспитания обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке;

5) совершенствование физического воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к занятиям спортом;

6) повышение эффективности физической подготовки молодежи допризывного возраста;

7) совершенствование нормативного правового регулирования, в том числе уточнение функций и полномочий школьных спортивных клубов;

8) проведение мониторинга систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также соотношения спроса и предложения на спортивно-оздоровительные услуги школьных спортивных клубов.

Открытие Школьных спортивных клубов на базе образовательных учреждений – это перспектива будущего в системе образования Ярославской области, которая реально позволит решить установленные Миобрнаукой России задачи:

- вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;

- организации физкультурно-спортивной работы с обучающимися;

- участия в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций;

- развития волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

- оказания содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процессов;

- организации спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.

2.3. Цели и задачи Проекта

Цель проекта – содействие развитию школьного спорта с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов.

Задачи проекта:

- Разработка образца пакета локальных нормативных актов школьного спортивного клуба в качестве структурного подразделения образовательной организации, либо в виде общественного объединения, не являющихся юридическим лицом.

- Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих деятельность школьных спортивных клубов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки.

- Разработка системы мотивации педагогических работников, проявляющих  инициативу и творческую активность в деятельности «Лиги школьных спортивных клубов Ярославия».

- Модернизация физического воспитания и физической подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, их подготовки к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных  и спортивных мероприятиях.

- Создание единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий «Лиги школьных спортивных клубов Ярославия».

- Разработка системы мониторинга эффективности деятельности ШСК ЯО.

2.4. Сроки и этапы реализации проекта

Проект рассчитан на 3 года с 2016 г. по 2018 г.

Первое полугодие 2016 года - подготовительный этап.

Формирование нормативно-правовой базы, разработку учебно-методического обеспечения (методических рекомендаций по организации ШСК, программ повышения квалификации педагогов), налаживается информационное взаимодействие, формируется система отношений основных заинтересованных в создании продвижении проекта сторон, проводятся различные мероприятия по организации ШСК. Составлена база спортивных клубов, действующих в общеобразовательных организациях. На местах, в ШСК будет разработан пакет документов клуба, включающий в себя положение или устав клуба, календарь мероприятий, создана страничка на сайте общеобразовательной организации, разработана символика клуба. Создание координирующего органа сетевого взаимодействия – «Лига школьных спортивных клубов Ярославии», которая инициирует создание нового информационно-образовательного пространства здоровья.

Подготовка ШСК - членов Лиги  должна быть проведена таким образом, чтобы они владели технологиями создания клубов и могли свободно действовать в рамках данного проекта.

Итогом этого этапа является: создание   ШСК, оформление нормативно-правовой базы ШСК, начало формирования сети школьных спортивных клубов.

Второе полугодие 2016 года - 2018 год - этап реализации проекта

На этом этапе происходит завершение формирования сети школьных спортивных клубов, начинается полноценное межклубное взаимодействие. Могут быть созданы экспериментальные площадки по отработке здоровьесберегающих технологий и представление опыта общеобразовательным организациям Ярославской области. На этом этапе инициируется научно- исследовательская и научно – методическая деятельность педагогов по описанию опыта создания и работы ШСК.

Школьные спортивные клубы созданы более чем в 50 % общеобразовательных организаций. Работа ШСК выходит на уровень планомерной деятельности, издаются  публикации о деятельности лиги ШСК в  средствах массовой информации. Подводятся итоги реализации проекта, проводится анализ проделанной работы, прогнозируются дальнейшие перспективы развития.

2.5. План мероприятий по реализации проекта

| Деятельность | Содержание деятельности | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная деятельность |  |  |  |
| Веб-совещание | Решение организационно-педагогических вопросов функционирования школьных спортивных клубов | февраль | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| Создание нормативно-правовой базы ШСК | - единство нормативной правовой базы во всех образовательных учреждениях Ярославской области | 1 квартал 2016 | ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ |
| Работа с кадрами ШСК | - подбор педагогических кадров для деятельности ШСК; - обучение педагогических кадров ШСК | Весь период | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| Формирование ШСК на местах | - разъяснительная работа с ученическими коллективами школы, - создание Совета ШСК | 2016 г. | Руководитель ШСК, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ |
| Планирование и организация деятельности ШСК | - составление и утверждение планов работы ШСК на учебный год (план работы ШСК, план массовых спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий); - составление расписания работы ШСК (общее расписание, индивидуальное расписание педагогов и специалистов ШСК); - координация взаимодействия между ШСК; - разработка плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий между ШСК, - разработка и работа сайта Лиги ШСК | 2016 г. | ШСК, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ |
| Организация и проведение соревнований разного уровня - районных, региональных, федеральных | подготовка к соревнованиям, состязаниям; - непосредственное участие в соревнованиях; - подведение итогов. | Весь период | Лига ШСК, муниципальные органы управления, администрация школы, руководители ШСК |
| Методическая деятельность |  |  |  |
| Осуществление методического обеспечения | - создание информационной базы для осуществления спортивной подготовки и проведения соревнований по видам спорта на базе общеобразовательных организаций, - публикация передового опыта организации школьного спортивного клуба | Весь период | ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| Семинары | Проведение методических мероприятий с целью обмена опытом | Ежемесячно, весь период | Руководители ШСК, администрация школы |
| Организация и проведение смотра-конкурса ШСК | - разработка механизма проведения смотра-конкурса; - подготовка пакета документов для участников конкурса; - выбор места проведения смотра (стадион или ОУ). | 2018 г. | Департамент образования ЯО, лига ШСК |
| Межведомственное взаимодействие (социальное партнерство) |  |  |  |
| Взаимодействие с учреждениями спорта, общественными организациями в муниципальных районах и области | - заключение договоров о совместной работе, - поиск и организация путей совместной работы; - проведение совместных мероприятий | Весь период | ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, лига ШСК, руководители ШСК |
| Связь между школами района, | - обмен информацией с руководителями ШСК других общеобразовательных организаций; - проведение совместных физкультурно- спортивных мероприятий. | Весь период | Кураторы спортивной работы в МО, руководители ШСК, лига ШСК ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ |
| Осуществление контроля над работой ШСК |  |  |  |
| Контроль ведения отчетной документации специалистами, работающими в ШСК | - составление и корректировка планов работы ШСК; - ведение статистической отчетности по участию учащихся в мероприятиях клуба, мероприятиях муниципального и регионального уровня; - анализ деятельности. | Весь период | Лига ШСК, руководители ШСК, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ |
| Спортивно-массовая работа |  |  |  |
| Проведение спортивных соревнований, спартакиад школьного уровня | - составление плана проведения спортивных мероприятий; - координация, организация и проведения спортивных мероприятий; - комплектование команд для участия в спортивных соревнованиях; - работа с командами по подготовке к спортивным соревнованиям; - подведение итогов спортивных мероприятий. | Весь период | Лига ШСК, руководители ШСК, педагоги школ, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ (Приложение 1) |
| Проведение физкультурных мероприятий (спортивных праздников, спортивных акций, смотров ШСК и др.) | - подготовка физкультурных мероприятий (разработка сценариев и плана подготовки); - обеспечение участия учащихся в физкультурных мероприятиях; - проведения мероприятия; - анализ мероприятия. | Весь период | ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, лига ШСК, руководители ШСК, педагоги физической культуры (Приложение 1) |

3. Ресурсы, необходимые для выполнения проекта

Нормативно-правовое обеспечение проекта

- О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ [принят Гос. Думой 16 ноября 2007 г. : одобр. Советом Федерации 23 ноября 2007 г. : с изменениями и дополнениями].

- О физической культуре и спорте в Ярославской области : закон Ярославской области от 11 ноября 2013 года № 54-з [принят Ярославской областной Думой 29 октября 2013 года].

- Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ [принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 декабря 2012 г. : с изменениями и дополнениями].

- Об общественных объединениях : федер. закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ [принят Гос. Думой 14 апреля 1995 г. ; с изменениями и дополнениями].

- Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов [приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 13 сентября 2013 г. № 1065].

- Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования [приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 06 октября 2009 г. № 373].

- Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования [приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 декабря 2010 г. № 1897].

- Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования [приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 06 октября 2009 г. № 413].

- Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы : федеральная целевая программа [утв. постановлением Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30].

- Стратегия развития физической культуры и спорта в российской Федерации на период до 2020 г. [утв. распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101].

Кадровые ресурсы

Подбор кадров для реализации деятельности «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии» осуществляется в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования»» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н).

Для решения задач кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта необходимо:

1) сформировать государственный региональный заказ на переподготовку и повышение квалификации специалистов для школьных спортивных клубов;

2) совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта, профессиональной переподготовки с использованием современных средств и методов;

3) организовать проведение регионального конкурса на лучшего учителя физической культуры, тренера-преподавателя, спортсмена школьного спортивного клуба;

4) разработать систему мер по подготовке кадров обслуживающего и технического персонала, а также персонала по подготовке и проведению школьных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

5) разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового обеспечения школьных спортивных клубов.

Материально-техническая база

Для продуктивной и эффективной деятельности клуба необходимо

- Спортивные сооружения, оборудованные необходимым спортивным оборудованием и инвентарем;

- Медицинский кабинет;

- Помещение для сбора детей, обсуждения и подготовки к физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям;

- Атрибутика клуба: флаг, спортивная форма с эмблемой и названием клуба, издательская продукции (удостоверение члена ШСК, буклеты, календари т.п.);

- Современная видео и аудио цифровая аппаратура.

Финансовые ресурсы

- Целевое финансирование мероприятий,

- Бюджетные средства,  выделяемые муниципальными органами управления образования, а также физической культуры и спорта;

- Спонсорская и благотворительная помощь;

- Членские взносы.

4. Риски проекта

На всех этапах работы проекта «Лига школьных спортивных клубов Ярославии» необходимо принимать в учет возникновение рисков, по независящим от организаторов обстоятельствам:

- Снижение финансирования мероприятий.

- Транспортные услуги (занятость транспорта на другие мероприятия, поломка).

- Болезнь на время соревнований  детей – членов команды.

- Карантин, связанный с эпидемией.

- Слабая мотивировка педагогов.

- Отсутствие разноплановых специалистов.

- Отсутствие необходимых  спортивных площадок.

5. Ожидаемые результаты проекта

| Задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Разработка образца пакета локальных нормативных актов школьного спортивного клуба в качестве структурного подразделения образовательной организации, либо в виде общественного объединения, не являющихся юридическим лицом | # Спортивный клуб, созданный в качестве структурного подразделения образовательной организации, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Приказом Минобрнауки России "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов", уставом соответствующей образовательной организации, положением о спортивном клубе, утверждаемым в установленном уставом образовательной организации порядке. Спортивный клуб, созданный в виде общественного объединения, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и Приказом Минобрнауки России "Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов". |
| Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих деятельность школьных спортивных клубов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки | - Наличие пройденной курсовой подготовки у участников проекта по вопросам создания ШСК. -Наличие программно-методических материалов для работы по созданию ШСК - Участие педагогов и специалистов в консультациях, тематических педагогических советах, семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах по созданию ШСК (на разных уровнях). - Участие педагогов и специалистов сопровождения в сетевых сообществах учителей, работающих в ШСК. - Наличие систематических публикаций о деятельности лиги ШСК в средствах массовой информации. |
| Разработка системы мотивации педагогических работников, проявляющих инициативу и творческую активность в деятельности «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии» | - приоритетное финансирование улучшения материальной базы и спортивных сооружений образовательных учреждений, имеющих спортивный клуб, - дополнительное стимулирование заработной платы, - учет работы в школьном спортивном клубе при аттестации педагогического работника, - проведение профессиональных конкурсов. |
| Модернизация физического воспитания и физической подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, их подготовки к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | - увеличение до 44% доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом (объем недельной двигательной активности составляет не менее 6 часов) - выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО обучающимися образовательных учреждений, - налажена система взаимодействия членов «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии», - налажены контакты по привлечению социальных партнёров (общественные организации, центры дополнительного образования, ДЮСШ, родители и т.д.) |
| Создание единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий «Лиги школьных спортивных клубов Ярославия» | - регулярность проведения школьных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
| Разработка системы мониторинга эффективности деятельности ШСК ЯО | - наличие критериев и показателей отслеживания эффективности проекта |

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Проекта является создание сети  школьных спортивных клубов в Ярославской области; что должно повлечь за собой устойчивое развитие физической культуры и спорта и увеличение организованных школьных спортивных клубов с 20% в 2016 году до 50% к 2018 году от числа общеобразовательных организаций Ярославской области.

6. Индикаторы, позволяющие оценить ход реализации проекта

| Цель проекта | Индикатор |
| --- | --- |
| Содействие развитию школьного спорта с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов | - доведение до 45% количества организаций, имеющих спортивные клубы; - количество и качество информационной базы (сайт) - количество команд поддержки ШСК (чирлидинг) - качество символики, атрибутики ШСК, - количество мероприятий направленных на взаимодействия между всеми участниками Лиги школьных спортивных клубов, региональными федерациями по видам спорта и общественными организациями - количество соревнований в которых приняли участие ШСК на муниципальном, региональном, межрегиональных и всероссийских уровнях. - процент успешности овладения учащимися ФГОС по ФК (ГТО) |
| Задачи проекта | Индикатор (показатель) |
| Разработка образца пакета локальных нормативных актов школьного спортивного клуба в качестве структурного подразделения образовательной организации, либо в виде общественного объединения, не являющихся юридическим лицом | - качество нормативно-правового, программно-методического обеспечения и кадрового ресурса. - соответствие нормативным требования оборудования, современной материальной базы и спортивных сооружений - доля финансирования ШСК. |
| Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих деятельность школьных спортивных клубов с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки | - количество пройденной курсовой подготовки у участников проекта по вопросам создания ШСК. - качество программно-методических материалов для работы по созданию ШСК - количество и качество участия специалистов в консультациях, тематических педагогических советах, семинарах, конференциях, круглых столах, мастер-классах по созданию ШСК (на разных уровнях). - доля участия педагогов и специалистов сопровождения в сетевых сообществах учителей, работающих в ШСК. - качество и количество систематических публикаций о деятельности лиги ШСК в средствах массовой информации. |
| Разработка системы мотивации педагогических работников, проявляющих инициативу и творческую активность в деятельности «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии» | - объем финансирования по улучшению материальной базы и спортивных сооружений образовательных учреждений, имеющих школьный спортивный клуб, - объем дополнительного стимулирования заработной платы, - аттестация педагогических работников школьных спортивных клубов, - итоги профессиональных конкурсов. |
| Модернизация физического воспитания и физической подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях, их подготовки к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях | - количество заключенных договоров с федерациями по видам спорта, организациями, спортивно-оздоровительными комплексами, бассейнами, и т.д. - процент членов ШСК активно и постоянно участвующих в совместной деятельности: массовых спортивных мероприятиях, физкультурных мероприятиях общеобразовательного процесса (спортивных, творческих конкурсах и турнирах), в том числе, в коллективных видах деятельности. - уровень активной поведенческой установки членов ШСК на уверенное позиционирование себя в обществе. |
| Создание единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии» | - количество и качество системы межклубных, муниципальных, региональных спортивных мероприятий среди ШСК |
| Разработка системы мониторинга эффективности деятельности ШСК ЯО | - наличие качественных и количественных критериев и показателей отслеживания эффективности проекта |

7. Бюджет проекта

В рамках финансирования государственного заказа ГАУ ДПО ЯО ИРО.

8. Оценка эффективности проекта

Мониторинг и контроль реализации проекта «Лига школьных спортивных клубов Ярославии» будут осуществляться Департаментом образования Ярославской области с участием заинтересованных органов государственной власти, региональных физкультурно-спортивных организаций, в том числе, региональных и местных федераций по видам спорта и региональных и местных физкультурно-спортивных обществ.

Оценка эффективности проекта должна включать в себя:

- Анализ достигнутых целей, задач и результатов.

- Влияния проекта на повышение уровня спортивно-массовых мероприятий, увеличения или уменьшения занятием спортом школьников Ярославской области.

По окончании реализации работы по проекту необходимо оценить с помощью методики «SWOT-анализ» сильные и слабые стороны проекта, и учесть их при дальнейших перспективах деятельности.

9. Перспективы проекта

Реализация Проекта позволит выработать систему работы «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии», привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большое количество школьников Ярославской области, что окажет положительное влияние на улучшение качества здоровья школьников.

Приложение 1

План областных массовых спортивных мероприятий для школьных спортивных клубов Ярославской области на 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки проведения (дата) | Участники | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финал Межрегионального Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской области среди команд общеобразовательных организаций | Январь-февраль (финал сезона 2015-2016 гг.) Ноябрь-декабрь (сезон 2016-2017 гг.) | Баскетбольный команды ШСК | Лига ШСК |
| 2. | Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | Январь (финал сезона 2015-2016 гг.) Ноябрь-декабрь (сезон 2016-2017 гг.) | Футбольные команды ШСК | Лига ШСК, федерация футбола ЯО |
| 3. | Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» | март-апрель | Команды ШСК (2002 годрождения и младше) | Лига ШСК, федерация шахмат ЯО |
| 4. | Региональный этап Всероссийских соревнований по шашкам «Чудо шашки» | март-апрель | Команды ШСК (2002 год рождения и младше) | Лига ШСК, федерация шашек ЯО |
| 5. | Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | В течение года по плану | Команды ШСК 1999-2000 гг.р, 2001-2002 гг.р , 2003-2004 гг.р. | Лига ШСК |
|  | Волейбол | март |  |  |
|  | Баскетбол | апрель |  |  |
|  | Шашки | апрель-май |  |  |
|  | Легкая атлетика | май |  |  |
|  | Плавание | май |  |  |
| 6. | Региональный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» | май | Класс-команда ШСК | Лига ШСК |
| 7. | Региональный смотр-конкурс команд поддержки ШСК (чарлидинг) |  | Команды ШСК | Лига ШСК |
| 8. | «Весёлые старты» |  | Команды ШСК (родители и дети) | Лига ШСК |
| 9. | Соревнования по ГТО |  | Команды ШСК | ШСК |
| 10. | "Ярославский Полумарафон "Золотое Кольцо" |  | Команды ШСК | Лига ШСК , федерации, ШСК |
| 11. | Региональные соревнованиях по видам спорта среди ШСК: -лапта -единоборства:дзюдо, самбо, каратэ… - лыжи -легкая атлетика И т.д. |  | Команды ШСК | Лига ШСК , федерации, ШСК |
| 12. | Региональный смотр-конкурс Школьных спортивных клубов | Ноябрь-декабрь | Команды ШСК | Лига ШСК |