Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | План 2017 | Факт 2017 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг в дистанционном режиме или по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов | процентов | 48 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процентов | 35,9 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | процентов | 100 | 100 |  |
| 7. | Удельный вес объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей численности объектов органов службы занятости | процентов | 70,5 | 100 |  |
| 8. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | 29,0 | 37,9 | В 2017 году показатель достигнут за счет реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, комплекса мер, направленных на создание условий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в организациях Ярославской области, в том числе в организациях бюджетной сферы и акционерных обществах с государственным участием, на 2016 - 2018 годы |
| 9. | Удельный вес организаций (работодателей), выполняющих установленные им квоты по трудоустройству инвалидов, от общего числа таких организаций (работодателей), которым установлены квоты | процентов | 83,0 | 84,0 |  |
| 10. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | 60,0 | 60,6 |  |
| 12. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, от общего количества таких объектов | процентов | 100 | 100 |  |
| 20. | Удельный вес услуг, которые предоставляются с использованием русского жестового языка или при предоставлении которых обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, в общем количестве предоставляемых услуг | процентов | 40,8 | 100 | Заключено соглашение о сотрудничестве с Ярославским региональным отделением Общественной организации «Всероссийское общество глухих» по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения для инвалидов по слуху. |
| 26. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 60,0 | 77,3 |  |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование мероприятия | Планируемые мероприятия |
| --- | --- |

| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |
| --- | --- |
| 2.1. Организация и проведение повторной паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения актуализированного уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других МГН | По состоянию на 01.01.2018 проведена паспортизация всех 18 объектов службы занятости населения. |
| 2.2. Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры, в том числе приспособление входных групп, приспособление лифтов, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений и зон целевого назначения, приобретение съемных пандусов, приобретение подъемных устройств, приобретение санитарно-гигиенического оборудования, оборудование зданий информационными средствами (тактильными и речевыми) | Обеспечены доступ инвалидов всех категорий к местам предоставления услуг в сфере занятости населения, условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам путем проведения капитального ремонта и реконструкции, оборудования центров занятости населения Ярославской области. В ряде ГКУ ЯО ЦЗН, находящихся в зданиях, не позволяющих осуществить необходимый ремонт ввиду охранных обязательств объектов культурного наследия и расположенных в многоквартирных домах, детально проработан вопрос предоставления услуг инвалидам всех категорий посредством мобильных центров занятости, предоставления услуг на дому и выделения специальных зон оказания услуг на объекте в случае частичной доступности здания. |
| 3.1. Организация обучения и инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | В 2017 году в период с 19 по 22 сентября в информационно-методическом семинаре по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, который проходил в г. Калуге, приняли участие 2 сотрудника департамента. В 2017 году проведено инструктирование 30 работников подведомственных учреждений, оказывающих государственные услуги, в том числе 19 повторно. |
| 3.10. Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места | В 2017 г. в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов трудоустроено 520 инвалидов, обратившихся в органы службы занятости области (уровень трудоустройства составил 37,9%). |
| 3.11. Осуществление государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | В рамках осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты департаментом осуществляется контроль с целью соблюдения работодателями статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» в части приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В 2017 году было осуществлено 14 проверок организаций области. В отношении 1 работодателя выявлены нарушения законодательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов. Составлен 1 протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.5.42 КОАП РФ. В 2018 году планируется провести 13 проверок организаций области. |
| 3.12. Осуществление государственного надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных | В рамках осуществления государственного надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных ДГСЗН Ярославской области осуществляется соблюдение государственными казенными учреждениями Ярославской области центрами занятости населения (далее – центры занятости) законодательства о занятости при осуществлении регистрации инвалидов в качестве безработных. В 2017 году было проведено 6 проверок центров занятости по данному направлению. По результатам проверок сроки и порядок регистрации инвалидов в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных не противоречили действующему законодательству в области содействия занятости. Гарантии законодательства о занятости населения при осуществлении регистрации инвалидов в качестве безработных соблюдены. |