ПРОЕКТ

План-график
 реализации мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации, реализуемых при поддержке субсидии из федерального бюджета, в рамках мероприятия 2.2. федеральной целевой программы развития образования

| № п/п | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Направление реализации мероприятия ФЦПРО | Наименование мероприятия | Статус мероприятия | Ответственный исполнитель (наименование организации) | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.03 | 15.03 | Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Создание и организация работы региональной рабочей группы по разработке региональной программы | 3 | ДО ЯО | Создана приказом департамента межфункциональная группа по разработке региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты. |
| 1.2 | 01.04 | 30.12. |  | Создание и обеспечение функционирования экспертно – консультационного центра по сопровождению региональной программы | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Создан и функционирует ресурсный центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО по сопровождению региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты |
| 1.3 | 15.03 | 30.03 | Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Информационное обеспечение разработки и реализации региональной программы. | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработан дизайн страницы сайта ГАУ ДПО. Создана и актуализирована страница сайта ГАУ ДПО ЯО |
| 1.4 | 01.04 | 30.12 | Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Нормативное, организационное, методическое сопровождение разработки и реализации региональной программы | 3 | ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО | Обеспечено нормативное, организационное, методическое сопровождение разработки и реализации региональной программы через создание экспертного совета и организацию работы региональных экспертов, организацию работы фокус – групп, разработку методических материалов и проектов нормативных документов |
| 1.5 | 01.04. | 01.06. |  | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработана и утверждена региональная программа поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты. |
|  |  |  |  | Организация работы фокус – групп в дистанционном режиме при разработке и обсуждении проекта региональной программы | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Организована работа в дистанционном режиме 4 фокус – групп с использованием возможностей Вики – портала ИРО |
| 1.6 | 02.04 | 22.12 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты | Проведение межрегиональных мероприятий (семинаров, совещаний) по представлению и обобщению опыта в т.ч. | 2 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведено 5 межрегиональных семинаров-совещаний, не менее 50 участников в каждом, из 5-ти регионов РФ по региональной модели поддержки школ, разработке программ перехода в эффективный режим работы и проч. |
|  |  |  |  | Межрегиональный семинар школьных команд школ, работающих в сложных социальных контекстах и имеющих низкие результаты, и муниципальных координаторов «Летняя школа» | 2 | ГАУ ДПО ЯО | Организована работа «Летней школы» с участием школьных команд из 12 образовательных организаций – участниц проекта и представителей из 12 регионов Российской Федерации. Не менее 100 чел. участников. |
|  |  |  |  | Межрегиональная конференция "Региональная стратегия поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах" | 2 | ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО | Организована и проведена научно – практическая конференция с участием 12 регионов РФ в дистанционном и очном режимах. (не менее 300 участников) |
| 1.7 | 01.06. | 01.07. | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты | Организация экспертизы региональной программы |  | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Получено положительное заключение региональных экспертов на проект региональной программы. |
| 1.8 | 01.09 | 30.11 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты | Разработка пакета нормативных, методических и организационных документов |  | ДО ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны следующие документы: Разработан пакет документов (6 документов): - механизмы внесения изменений в систему оплаты труда педагогов («Эффективный контракт»); - изменения в показатели и критерии оценки качества образования; - рекомендации по формированию программы профессионального развития педагогов школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях; - механизмы по созданию условий для формирования межшкольных партнерств и сетей и выявлению, распространению лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов - механизмы взаимодействия органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций, методических структур, сформированы организационные структуры, осуществляющие функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школ, работающих в сложных социально-экономических условиях и показывающих низкие образовательные результаты. - финансовые механизмы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты через механизмы субсидирования на иные цели и грантовой поддержки. |
| 1.9 | 01.09 | 30.11 | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты | Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и школ, имеющих низкие результаты |  | ДО | Программа разработана и утверждена приказом департамента образования области. |
| - Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 01.02 | 31.03 | Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта | Разработка системы показателей и критериев идентификации школ, имеющих низкие образовательные результаты (ШНОР) и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) | 3 | ИРО, ЦОиККО | Разработаны методы и инструменты для выявления и идентификации школ, группы школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ с высокими результатами. |
| 2.2 | 01.03 | 07.04 | Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта | Идентификация школ с низкими образовательными результатами, школ в неблагоприятных социальных условиях, школ имеющих высокие результаты | 3 | ИРО, ЦОиККО | Проведен мониторинг 100% школ (368 школ) региона. Выявлены школы с низкими результатами обучения, школы, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (40 школ), школы с высокими результатами. |
| 2.3 | 03.05 | 22.06 | Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта | Присвоение статуса базовых площадок школам с высокими результатами | 3 | ИРО | Присвоен статус базовых площадок не менее 10 школам с высокими результатами в разных кластерах, разных муниципальных районах |
| 2.4 | 15.09 | 31.10 | Проведение идентификации школ и конкурсного отбора школ-участников проекта | Конкурсный отбор школ для получения грантовой поддержки программ перехода школ в эффективный режим работы | 3 | ДО ЯО, ИРО | Разработан порядок проведения конкурса. Проведено информирование руководителей УО, ОО о порядке проведения конкурса. Проведен конкурс. Выделены гранты 3 школам. |
| - Сопровождение школ-участников проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 02.04 | 30.08 | Сопровождение школ-участников проекта | Разработка программ повышения квалификации | 3 | ИРО, стажировочные площадки | Будет разработан пакет из 7 программ повышения квалификации для обучения команд муниципальных координаторов, тьюторов, команд школ-участников проекта, учителей-предметников, специалистов служб медиации, дополнительного образования |
| 3.2 | 02.04. | 20.12. | Сопровождение школ-участников проекта | Проведение региональных мероприятий (вебинаров, семинаров, совещаний) | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Будет проведено не менее 16 установочных, консультационных и итоговых вебинаров, семинаров, совещаний. В каждом мероприятии примут участие не менее 40 человек |
| 3.3 | 02.05 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Реализация программ повышения квалификации | 3 | ИРО, стажировочные площадки, ММС | - Обучены команды муниципальных тьюторов, в том числе региональные эксперты (не менее 60 человек) - Обучены команды руководителей 40 школ - Обучены коучи (не менее 60 человек) - Обучены учителя русского языка (не менее 50 человек) - Обучены учителя математики (не менне 50 человек) - Обучены представители служб медиации от школ (не менее 40 человек) - Обучены организаторы дополнительного образования (не менее 40 человек) |
| 3.3.1 | 02.05 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение муниципальных команд тьюторов, региональных экспертов (2 группы) ППК «Разработка и спровождение программ перехода школ в эффективный режим работы» (36 часов) | 3 | ИРО | Обучены муниципальные команды тьюторов, в том числе региональных экспертов (в среднем по 3 человека на команду района, всего 60 человек) из числа - представителей органов управления образованием; - муниципальных методических служб; - руководителей школ с высокими результатами; - сотрудников ИРО. Разработаны проекты муниципальных программ сопровождения школ с низкими образовательными результатами, школ в неблагоприятных социальных условиях. |
| 3.3.2 | 01.06 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение управленческих команд школ–участников проекта (8 групп) ППК «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» (72 часа) | 3 | ИРО, ММС | Обучены управленческие команды 40 школ (по 5 человек). Проведены групповые консультации для каждой управленческой команды |
| 3.3.3 | 04.09 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение представителей от школ - претендентов на организацию внутрифирменного обучения- коучей (2 группы) ППК «Стратегии и технологии улучшения качества преподавания» (36 часов) | 3 | ИРО | Обучены по 1-2 представителям от 40 школ. Разработаны программы внутрифирменного обучения |
| 3.3.4 | 04.09 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение учителей русского языка и математики школ-участников проекта (по 2 группы, всего 4 группы) ППК «Совершенствование процесса обучения математике для повышения образовательных результатов» (24 часа) ППК «Совершенствование процесса обучения русскому языку для повышения образовательных результатов» (24 часа) | 3 | ИРО | Обучено не менее 50 учителей русского языка, 50 учителей математики школ-участников проекта |
| 3.3.5 | 04.09 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение специалистов служб медиации школ-участников проекта (1 группа) ППК «Медиация: подходы, практика, инструменты» (18 часов) | 3 | ИРО | Обучены не менее 40 представителей школ-участников проекта / муниципального района |
| 3.3.6 | 04.09 | 13.10 | Сопровождение школ-участников проекта | Обучение педагогов дополнительного образования школ-участников проекта (1 группа) ППК «Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями» (18 часов) | 3 | ИРО | Обучены не менее 40 представителей школ-участников проекта / муниципального района |
| 3.4 | 01.06. | 31.12. | Сопровождение школ-участников проекта | Сопровождение тьюторами, муниципальными координаторами разработки и реализации программ перехода школ в эффективный режим работы | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Анализ программ, корректировка программ, анализ промежуточных результатов. Совместная разработка материалов для участия в мероприятиях |
| 3.5 | 01.06. | 15.09. | Сопровождение школ-участников проекта | Разработка и презентация школьных программ улучшения результатов (перехода в эффективный режим работы) | 3 | ОО, ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны 40 школьных программ перехода в эффективный режим работы. Программы представлены на сайте ИРО, сайтах школ. Поведена презентация программ в рамках конкурсного отбора, региональных, межрегиональных семинаров-совещаний |
| 3.6 | 01.09. | 28.12. | Сопровождение школ-участников проекта | Подготовка методических материалов по представлению и распространению опыта региона | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Подготовлено 12 методических продуктов (включая пособия, методические рекомендации, инструктивно-методические письма, аналитические записки), обещающие опыт по представлению и анализу образовательных результатов, проектированию программ перехода в эффективный режим работы, работы школьных служб медиации и проч. |
| - Создание сетевых профессиональных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 01.03 | 30.04 | Создание сетевых профессиональных сообществ | Создание 4-х профессиональных обучающихся сообществ | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны положения и созданы 4 профессиональных обучающихся сообщества школьных команд по освоению техник, технологий, приемов по направлениям: - по освоению техник формирующего оценивания - по освоению технологии со-бытийного подхода - по освоению методических приемов развития смыслового чтения - по освоению технологии проблемного диалога |
| 4.2 | 01.03 | 30.04 | Создание сетевых профессиональных сообществ | Создание Региональных методических объединений | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны положения и создано 3 Региональных методических объединения: - директоров школ, находящихся в сложных социальных контекстах - муниципальных координаторов проекта - медиаторов (РИП) |
| 4.3 | 01.03 | 30.04 | Создание сетевых профессиональных сообществ | Создание сетевых сообществ | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны положения и созданы 2 сетевых сообщества: - тьюторов, ассистентов и волонтеров по работе с детьми с ОВЗ и ментальными нарушениями - педагогов дополнительного образования детей художественной направленности |
| 4.4 | 01.05 | 30.10 | Создание сетевых профессиональных сообществ | Представление деятельности профессиональных обучающихся сообществ и региональных методических объединений в сети Интернет на сайте ИРО | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработаны страницы на сайте ИРО, на которых представлена деятельность профессиональных обучающихся сообществ и региональных методических объединений (не менее 9), информация постоянно пополняется и актуализируется |
| - Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 01.04. | 30.04. | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Формирование и организация работы рабочих групп по разработке инструментов мониторингов | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО ГУ ЯО ЦО и ККО | Создано 6 рабочих групп и организована их работа по разработке и апробации инструментария мониторингов |
| 5.2 | 30.04. | 30.12. | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Разработка пакета материалов мониторинга результативности региональной программы | 3 | ДО ЯО ГАУ ДПО ЯО ИРО | Разработан и апробирован пакет материалов (системы показателей, критериев, инструментов) по организации и проведению мониторинга результативности региональной программ |
| 5.3 | 01.11 | 30.12 | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Проведения мониторинга результативности программ перехода в эффективный режим работы ШНСУ и ШНОР | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Проведён мониторинг результативности программ перехода в эффективный режим работы ШНСУ и ШНОР во всех школах – участниках проекта (не менее чем 40 школах). Подготовлена аналитическая записка |
| 5.4 | 01.04 | 30.05. | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Проведение мониторинга качества образования: обучающихся 4-5 классов по математике и русскому языку. | 3 | ГУ ЯО ЦО и ККО | Проведён мониторинг качества образования: обучающихся 4-5 классов по математике и русскому языку в не менее чем 40 школах. Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе |
| 5.5 | 01.04. | 30.05 | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Проведение мониторинга метапредметных образовательных результатов обучающихся 7-8 х классов в части смыслового чтения | 3 | ГУ ЯО ЦО и ККО | Проведён мониторинг метапредметных образовательных результатов обучающихся 7-8 х классов в части смыслового чтения в не менее чем в 40 школах. Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе |
| 5.6 |  |  | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся качеством образования (обучающиеся 9-11 классов) | 3 |  | Проведён мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образования (обучающиеся 9-11 классов) в не менее чем 40 школах. Подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по каждой школе |
| 5.7 | 01.04 | 30.04 | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Разработка и проведение мониторинга организационной культуры в контрастных группах школ: школах, показывающих высокие и низкие результаты обучения. | 3 | ГУ ЯО ЦО и ККО | Проведён мониторинг организационной культуры в не менее чем в 25 в контрастных группах школ: школах, показывающих высокие и низкие результаты обучения. |
| 5.8 | 01.10. | 01.11. | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Разработка рекомендаций к проведению самодиагностики и оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений результатов. | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО ГУ ЯО ЦО и ККО ОО ЯО | Разработаны рекомендации к проведению самодиагностики и оценки результативности реализации образовательными организациями программ улучшений результатов. Рекомендации направлены в не менее чем 100% , которые идентифицированы как школы с низкими образовательными результатами, школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. |
| 5.9 | 01.09. | 30.12. | Разработка и внедрение мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения | Разработка и проведение мониторинга качества результатов ШНОР и ШНСУ, по выявлению динамики, дефицитов, достижений | 3 | ГАУ ДПО ЯО ИРО ГУ ЯО ЦО и ККО ОО ЯО | Проведён мониторинг качества результатов ШНОР и ШНСУ, по выявлению динамики, дефицитов, достижений в не менее чем 40 школах. |

Дата предоставления плана-графика: ___________________

Ответственный исполнитель:

ФИО, должность 													_____________
(подпись)