Отчёт

о работе региональной инновационной площадки по теме:

«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»

за IV квартал 2015года

| № | Мероприятие по плану работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы инновационные площадки в ОО ЯО (согласно плану мероприятий реализации РИП) | Формирование инновационных площадок по созданию служб медиации в ОО городских округах городе Рыбинске, городе Переславле-Залесском, Рыбинском, Тутаевском и Угличском муниципальных районах (5 пилотных площадок) | В течение года | Расширение и функционирование инновационных площадок в 9 пилотных территориях (организациях) |
| 2 | Проведен итоговый по первому этапу проекта семинар для руководителей пилотных площадок (организаций) и координаторов реализации РИП | Подведение итогов деятельности РИП по проекту «Развитие служб медиации в Ярославской области» за 2015 год | 24 декабря | Подведены текущие итоги реализации 1 этапа проекта, выявлены и учены дефициты реализации РИП, разработаны предложения на перспективу реализации проекта |
| 3 | Представлен анализ успешных практик образовательных организаций области и других регионов по организации службы школьной медиации | Материалы для школьных служб медиации опубликованы: - в сборнике «Становление служб медиации в Ярославской области (из опыта работы образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) (http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2015/Stanovlenie-sluzhb-mediacii-JAO.pdf), - журнале «Дети Ярославии» (http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2015/Deti_JAroslavii_nomer_5-2015.pdf) | Декабрь | Изданы статьи |
| 4 | В рамках реализации Проекта создано сообщество единомышленников, осваивающих восстановительные практики, необходимые для функционирования служб медиации в образовательных организациях Ярославской области | Привлечение заинтересованных лиц к внедрению и реализации РИП | В течение 2015 года | В сообщество по развитию служб медиации входит более 70 человек-инноваторов: учёных, руководителей и педагогов школ, детских домов, муниципальных методических служб, психологов, специалистов территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, методистов и др. В ноябре 2015года 30 руководителей ОО г. Иваново участвовали в семинаре по теме: «Инновационная деятельность - средство, способствующее повышению качества образования и развитию образовательной организации» в МОУ СОШ №13. |
| 5 | Обсуждение возможностей служб медиации на международном семинаре-круглом столе педагогов Ярославской области (Россия) – г. Бреста (Ленинский район) (Беларусь): «Международное межшкольное взаимодействие педагогов по вопросам укрепления и сохранения здоровья участников образовательного процесса» в г. Брест Республики Беларусь | Определены партнёры проекта со стороны ОО г. Бреста | 31.10.2015 – 02.11.2015 г. | Представлен проект РИП на международном уровне, определены возможные контакты в реализации проекта в 2016г |
| 6 | Проведение семинаров по вопросам использования метода школьной медиации в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для специалистов образовательных организаций и субъектов профилактики | Разработаны программа семинара, методическое сопровождение мероприятий, собран пакет с информацией по итогам проведения семинара | 08.12 – 09.12 | Проведен областной межведомственный семинар «Технологии разрешения конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетних в семье и социуме» / 102 человека |
| 7 | Проведён конкурс программ деятельности служб школьной медиации | Проведение областного конкурса программ деятельности служб школьной медиации (Приказ департамента образования ЯО от 09.11.2015 № 778/01-03 "О проведении областного конкурса программ служб медиации среди образовательных организаций") | Ноябрь | Программы - победители деятельности служб школьной медиации представленны в рамках конкурса продемонстрированы в ММК и материалах к сборнику по медиации (http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/res_center/pravonarusheniya/2015-12-03_831-01-03.pdf) |
| 8 | Проведены медиа трансляции по вопросам создания и функционирования служб медиации в ОО | Видеоконференция «Развитие служб медиации в образовательных организациях ЯО» | 17 декабря | Количество участников – 25 человек (11 точек подключений) |
| 9 | Проведён круглый стол «Служба медиации как фактор профилактики» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Инновационные профилактические образовательные технологии в контексте современных требований к выпускнику школы» | Конструктивный диалог | 23 ноября | Участие в работе Конференции 1 «Социально-педагогические технологии профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде» |
| 10 | Представлены работы пилотных площадок РИП на Областной комиссии по делам несовершеннолетних Правительства Ярославской области | Представлен аналитический отчёт о деятельности РИП на согласование | 29.10.2015 | Аналитический отчёт о деятельности РИП согласован с субъектами профилактики в МР, определены перспективы в реализации проекта |
| 11 | Осуществлены информирование родителей о возможностях программ примирения, популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций | Повышение осведомленности родителей (законных представителей) о возможностях программ примирения, популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций | В течение года | Согласованы с научным руководителем РИП, сотрудниками кафедры общей педагогики и психологии (координаторами РИП) и проведены мероприятия по информированию родителей |
| 12 | Разработаны инструментарий и проведены срезовые диагностики конфликтной среды ОО | Апробация инструментария срезовой диагностики конфликтной среды ОО | сентябрь – октябрь | Осуществлён анализ срезовой диагностики конфликтной среды ОО представлен на ОКДН |
| 13 | Осуществлено регулярное обновление информации на сайтах | Сайт ИРО, сайты пилотных площадок | В течение года | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1230 |
| 14 | Представлены материалы пилотной площадки ЦДЮТТ г. Рыбинска по созданию детской службы медиации на КПК «Профилактика межэтнических конфликтов через гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной образовательной среде» в рамках ОЦП «Гармонизация межнациональных отношений» | Представлен инструментарий по созданию детской службы медиации | 3.11.2016 | Информированы педагоги, работающие в поликультурной среде о возможностях службы медиации |
| 15 | Разработана и подготовлена к печати серия «Службы медиации: исследования, опыт, разработки» из трёх сборников | Разработаны сборники для организации деятельности служб медиации | декабрь | Разработана и подготовлена к печати серия «Службы медиации: исследования, опыт, разработки» из трёх сборников: 1.Методические рекомендации" Службы медиации в образовательных организациях: формирование навыков восстановительной культуры отношений" 2. Программы служб медиации образовательных организаций. Сборник программ 3.Становление служб медиации в образовательных организациях Ярославской области: первые шаги. Сборник статей |
| 16 | Проведён пробный мониторинг деятельности служб медиации пилотных площадок | Апробация инструментария мониторинга |  | Апробирован инструментарий мониторинга |