Отчёт

о работе региональной инновационной площадки по теме

«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»

за I квартал 2015года

| № | Мероприятие по плану работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглый стол «Создание службы школьной медиации: проблемы и решения» с представителями Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области, участниками пилотных площадок, сотрудниками кафедры общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО (научным руководителем РИП и координаторами площадок) | Формирование инициативных групп от пилотных площадок, закрепление координаторов за организациями – участниками проекта, обсуждение циклограммы представления промежуточных результатов реализации проекта | 20 марта | Подведены итоги круглого стола: сформированы инициативные группы от пилотных площадок, определены координаторы, сформирована циклограмма представления промежуточных результатов реализации проекта. Выданы свидетельства соисполнителей инновационного проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» Участников – 20 человек |
| 2 | Разработка дорожных карт по созданию моделей Службы медиации | Согласование пилотных площадок с научным руководителем РИП и координаторами содержания дорожных карт | март | Разработаны дорожные карты по созданию моделей Службы медиации (на пилотных площадках) |
| 3 | Организация коммуникации со службами медиации и заинтересованными партнёрами | Оформление на местах протоколов и планов взаимодействия участников проекта с заинтересованными партнерами | март | Определены перспективы взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработаны и оформлены на местах планы взаимодействия участников проекта (пилотных площадок) с заинтересованными партнерами |
| 4 | Разработка локальных документов (уровень организаций – участников проекта) | Разработка Приказов о создании Служб медиации, Положений о Службах медиации и т.п. | март | Разработана на уровне учреждений документация, сопровождающая функционирование Служб медиации |
| 5 | Разработка в образовательных организациях, участвующих в пилотном проекте по созданию служб школьной медиации, плана мероприятий по организации службы школьной медиации | Разработаны в образовательных организациях, участвующих в пилотном проекте по созданию Служб школьной медиации, плана мероприятий по организации Службы школьной медиации | март | Утверждены общие и конкретные мероприятия ОО, участвующих в проекте |
| 6 | Создание информационной страницы на сайтах образовательных организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Служб школьной медиации, освещающей основные мероприятия, направленные на развитие Службы школьной медиации | Созданы информационные страницы на сайтах образовательных организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию Служб школьной медиации, освещающей основные мероприятия, направленные на развитие Службы школьной медиации | март | Информация востребована и регулярно обновляется |