Отчёт

о работе региональной инновационной площадки по теме

«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области»

за II квартал 2015года

| № | Мероприятие по плану работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение встреч – совещаний с научным руководителем проекта, координаторами и соисполнителями регионального проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» по вопросам подведения итогов за 1 полугодие 2015 года | Подведение итогов деятельности РИП по проекту «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» за 1 полугодие 2015года | июнь | Подведены текущие итоги 1 полугодия реализации проекта, разработаны предложения на перспективу реализации проекта |
| 2 | Участие научного руководителя и сотрудников кафедры общей педагогики и психологии (координаторов) во всероссийской конференции «Как в практике сохранить смысл восстановительного правосудия?» | Участие в работе секций конференции | 03.06 – 05.06 | Участие в работе секций конференции, подготовка материала на сайт ИРО |
| 3 | Тренинги для команд от пилотных муниципальных районов регионального инновационного проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» | Участие в тренингах | 09.06 – 11.06 | В тренингах приняли участие представители Правительства Ярославской области, сотрудники кафедры общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО, специалисты отделов и комиссий по делам несовершеннолетних, педагогические работники организаций – соучастников проекта Количество участников – 33 |
| 4 | Обучение на вебинарах «Восстановительный подход к решению конфликтов» участников регионального проекта | Обсуждение проблемных вопросов организации работ | 15.06 – 17.06 | Сформирован пакет методических материалов. Количество участников – 20 человек |
| 5 | Информирование родителей о возможностях программ примирения, популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций | Повышение осведомленности родителей (законных представителей) о возможностях программ примирения, популяризации медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций | 2 квартал | Проведены мероприятия по информированию родителей |
| 6 | Проведение вебинара «Разработка программы деятельности службы школьной медиации» | Разработка программы вебинара, подготовка материала на сайт ГОАУ ЯО ИРО | 24.04. | Проведен вебинар, материалы вебинара выставлены на сайт ГОАУ ЯО ИРО. Количество участников – 26 человек |
| 7 | Проведение семинара обучающего «Использование метода школьной медиации в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Проведение обучающих семинаров по вопросам использования метода школьной медиации в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для специалистов образовательных организаций, принимающих участие в пилотном проекте по созданию служб школьной медиации, и специалистов территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 02.04. 26.06 | Проведен анализ и перспективы взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Созданы межведомственные команды, способствующие созданию служб медиации Разработана программа семинара, материалы семинара выставлены на сайте ГОАУ ЯО ИРО. Количество участников – 52 человека Количество участников – 20 |
| 8 | Организация коммуникации между научным руководителем регионального проекта «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области», координаторами, соисполнителями и заинтересованными партнёрами | Обсуждение процессов развития Служб медиации | июнь | Разработаны предложения по процессу развития Служб медиации |
| 9 | Размещение информации по вопросам восстановительного правосудия в отношении детей, о службах школьной медиации на сайте «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» Интернет-сайте сети образовательных учреждений Ярославской области, сайте Ресурсного центра «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» государственного образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт развития образования» | Подготовлены материалы, привлечение заинтересованных участников проекта в получении информации на электронных ресурсах | 2 квартал | Информационная активность заинтересованных участников проекта |