План работы базовой площадки

МОУ Мокеевская СОШ Ярославского МР

«Социализация сельских школьников

через реализацию социальных проектов»

Руководство и координирование: Назарова И.Г., Чиркун О.В.

(кафедра общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО

| Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Совет базовой площадки | 1 раз в четверть | Мякина В.В., зам. директора |
| Консультирование с участниками инициативной группы БП | ежемесячно, включая формат веб-совещания | Назарова И.Г., Чиркун О.В. |
| Семинары – совещания (подготовка к XX межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития сельских образовательных организаций: проблемы и эффективные практики») | Январь – март 2017 (не менее 4 встреч) | Назарова И.Г., Чиркун О.В., Парамонова Е.И., Мякина В.В. |
| Формирование команды членов Ярославской региональной общественной организации «Лидеры сельских школ» от проблемной группы лаборатории | Январь 2017 | Мякина В.В. |
| Продолжение локального исследования по процесса социализации сельских школьников и разработка по итогам анализа научно-методических продуктов | Февраль – октябрь 2017 | Парамонова Е.И, Чиркун О.В. |
| Отбор и формирование инструментария по теме БП | май – сентябрь 2017 | Назарова И.Г. |
| Обучение педагогического коллектива БП | май – июнь 2017 | Назарова И.Г., Чиркун О.В. |
| Апробация, выделение и описание продуктов функционирования БП | сентябрь – ноябрь 2017 | Руководители инициативных групп |
| Открытый семинар для участников проблемной группы «Актуальные проблемы социализации сельских школьников» | по согласованию с группой (апрель) | Директор школы, инициативные группы |
| Участие в мероприятиях научно-педагогической лаборатории сельской школы и Ассоциации | согласно плана – графика работы лаборатории | Участники БП |
| Информационно-методическое обеспечение работы БП, включая проведение обучающих и проблемных семинаров по теме БП, оформление и фиксация значимых событий на сайте ИРО и сайте МОУ Мокеевской СОШ ООШ, ведение сопутствующей документации | в течение года | Назарова И.Г., Чиркун О.В. |