Паспорт программы

| 1.Наименоване Программы |  | Программа развития службы медиации (примирения) на период до 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 2.Основание для разработки Программы |  | Национальная стратегия развития до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р Конституция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.13 N ВК-844/07«О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» Приказ директора департамента образования мэрии города Ярославля № № 01-05/502 от 26.06.2017 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию школьных служб медиации в муниципальных образовательных организациях города Ярославля до 2020 года» |
| 3.Адресат программы |  | Участники образовательных отношений города Ярославля: обучающиеся, родители (законные представители), педагоги |
| 4. Разработчик |  | МУ «Городской Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 5.Цель Программы |  | - Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений посредством медиативных технологий - Формирование безопасной образовательной среды |
| 5.Задачи Программы |  | - просвещение педагогического коллектива в вопросах управления конфликтам; - повышение компетентности педагогов в вопросах профилактики основных проблем, приводящих к конфликтным ситуациям (школьный моббинг, деструктивное поведение, неудовлетворительные коммуникации и т.д.); - просвещение родителей в вопросах управления конфликтами и разрешения трудностей во взаимоотношениях с детьми; - формирование у обучающихся активной позиции в разрешении и предотвращении конфликтных ситуаций; - обучение обучающихся 8–11 классов медиативным техникам; способам предупреждения конфликтных ситуаций и правилам конструктивного поведения в конфликтах. - проведение медиативных сессий |
| 6.Сроки этапы реализации Программы и |  | Период с 2017г. по 2020г. 1-й этап – 2017 гг. - подготовительный (разработка, принятие и внедрение Программы). 2-й этап – 2018-2019гг - основной (реализация Программы). 3-й этап - 20гг. - заключительный (подведение итогов и анализ работы по реализации Программы). |
| 7. Статус |  | Региональная инновационная площадка |
| 8. . Ф.И.О. авторов и куратора программы |  | Луканина Марина Федоровна Терехова Екатерина Владимировна Назарова Инна Григорьевна |
| 8.Исполнители Программы |  | Специалисты МОУ ГЦ ПМСС, прошедшие повышение квалификации по вопросам медиации (примирения) |
| 9.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | - приращение у педагогов навыков разрешения конфликтных ситуаций, умение создавать в классе соответствующую интеллектуальную и эмоциональную обстановку, атмосферу психологической поддержки; - владение педагогами и родителями компетентностями, обеспечивающими неконфликтное личностно–ориентированное общение; - владение педагогами и родителями современными диагностическими и практическими технологиями работы по заявленной проблематике; знание медиативных техник и приемов работы с конфликтами; - совершенствование способности к осуществлению самоконтроля и контроля над взаимодействием с обучающимися; - владение обучающимися медиативными техниками; - формирование и развитие у обучающихся навыков поведения в конфликтных ситуациях; навыков предупреждения конфликтов. |
| 10. Принципы |  | - Добровольность участия сторон в медиации - Равноправие сторон - Конфиденциальность информации (исключение составляет информация, связанная с возможной угрозой жизни либо возможности совершения преступления) - Нейтральность и беспристрастность медиатора - Использование эффективных коммуникативных технологий - Экологичность и гуманистический подход |
| 11. Ресурсы |  | 1. Интеллектуальные (потенциал педагогического коллектива, медиатека, программы управления конфликтами, научно-методическая база и т.д.) 2. Профессиональные (наличие компетентных квалифицированных специалистов, владение педагогами медиативными технологиями). 4. Управленческие (наличие обученного административного персонала школы, наличие алгоритмов организации, координации и контроля внедрения медиативных технологий; документация). • Духовно-ценностные (ценностно-ориентационное единство в отношении профилактики конфликтов и восстановительного подхода в работе) |
| 12. Риски |  | 1.Соблюдение пунктов соглашения сторонами. 2.Непредсказуемость поведения участников восстановительной программы. 3. Отказ от участия в восстановительных программах. |
| 12. Механизмы управления и регламентации деятельности |  | 1. Нормативно-правовая база. 2. Мониторинг деятельности. 3. Алгоритм работы с медиативным случаем 5. Проведение супервизий. 6. Положения о СП и МСП. 7. План мероприятий. |
| 13. Перспективы |  | - Развитие медиации в ОО города на основе Дорожной карты по развитию школьных служб медиации в муниципальных образовательных организациях города Ярославля до 2020 года - Подготовка сборника методических рекомендаций и материалов по работе в медиативных технологиях - Проведение фронтальной просветительской работы с родителями и педагогическими коллективами МСО г. Ярославля |

Содержание работы МУ ГЦППМС

по развитию школьных служб медиации (примирения)

до 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 1.1. | Участие в деятельности Рабочей группы для разработки и координации развития медиации (примирения) в муниципальной системе образования Участие в создании и организации работы Муниципального совета координаторов служб медиации (примирения) образовательных организаций | - Приказ и положение о создании рабочей группы и /или совета | Май 2017г. |
| 1.2. | Определение стратегии развития службы медиации (примирения): - определить цель и задачи Муниципальной службы медиации (примирения) на определенный период; - описать модель Муниципальной службы медиации (примирения): - определить типы ситуаций, с которыми служба будет работать; | Дорожная карта развития медиации (примирения) в муниципальной системе образования | До декабря 2017г. |
| 1.3. | Проработка и реализация деятельности различных моделей служб медиации (примирения), предлагаемых к реализации в муниципальной системе образования: - Школьная служба медиации (примирения); - сетевая служба (объединяющая несколько образовательных организаций), - городская служба медиации (обращение в ситуации осложненных случаев) | Структура деятельности различных моделей служб медиации (примирения), предлагаемых к реализации в муниципальной системе образования | До декабря2017г. |
| 1.4. | Регламентация деятельности Городской службы медиации (обращение в ситуации осложненных случаев) | - Положение о службе | 2018 год, январь |
| 1.5. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности Муниципальной службы медиации и Школьных служб медиации (примирения): -определить цель и задачи межведомственного взаимодействия, - участников взаимодействия; -определить типы ситуаций, в которых данное межведомственное взаимодействие будет осуществляться; - определить порядок работы с медиативным случаем при межведомственном взаимодействии | - Схема совместной деятельности участников межведомственного взаимодействия - Делегирование полномочий в рабочих группах Муниципальной службы медиации (примирения) - Порядок работы с медиативным случаем согласованным всеми субъектами взаимодействия | Сентябрь – октябрь 2017г. |
| 1.6. | Организация и проведение городских информационных семинаров-совещаний по вопросам развития Школьных служб медиации (примирения) для формирования команды инициаторов и освоение ими навыков ведущих программ: - для директоров образовательных организаций; - заместителей директоров образовательных организаций, участников будущей Школьной службы медиации (примирения) | - План мероприятий по формированию инициативной команды. - Программа развития профессиональной компетентности педагогов муниципальной системы образования: по вопросам реализации медиативного подхода | Сентябрь 2017г.– май 2018г. |
| 1.7 | Координация, контроль за деятельностью службы медиации МУ ГЦППМС Мониторинг деятельности службы медиации (примирения) | - Результаты мониторинга. Службы медиации (примирения) | Сентябрь 2017г.– май 2018г. |
| 2. |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативной правовой документации МУ ГЦППМС, регламентирующих работу: - положения о Муниципальной службе медиации (примирения) - положение о Муниципальном совете координаторов служб медиации (примирения), план работы совета, полномочия членов совета; - порядок работы ведущего восстановительных программ со случаем; - порядок создания службы медиации (примирения); Определение перечня нормативной правовой документации, необходимой для медиатора; - должностные инструкции специалистов службы медиации ГЦ, - этический кодекс для медиаторов | Приказ о создании службы медиации Приказ о положении Службы медиации в образовательной организации Приказы директора Перечень нормативных документов, регламентирующих функционирование и развитие служб медиации (примирения) | Сентябрь-ноябрь 2017 |
| 2.2. | Разработка других документов, регламентирующих работу службы в образовательных организациях: - план работы; - форма отчета о деятельности службы медиации, - форма описания работы по медиативному случаю; - критерии оценки качества проведения восстановительных программ; - разработка процедуры обратной связи от участников конфликта, прошедших восстановительную программу; - правила ведения документации службы с учетом соблюдения конфиденциальности и защите персональных данных. | Нормативные документы для использования в работе | Сентябрь-ноябрь 2017 |
| - 3. |  |  |  |
| 3.1 | Создание городской медиативной службы на базе МУ ГЦППМС (разбор сложных конфликтных ситуаций; работа по запросу департамента образования; супервизии медиаторов и т.д.); - определить цель и задачи городской медиативной службы; - определить типы ситуаций, с которыми городская медиативная служба будет работать; - схему взаимодействия между Муниципальной службой медиации - Школьной службой медиации – районными базовыми площадками; - создать комнату медиации (примирения) и её программу деятельности. | Создана комната медиации (примирения) и программа её деятельности на базе МУ ГЦППМС - Циклограмма деятельности городской медиативной службы на базе МУ ГЦППМС | Сентябрь – декабрь 2017г |
| 4. |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение информационных семинаров для специалистов системы образования по вопросам школьной медиации (примирения) и создания школьных служб | - Информированность участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода | Постоянно в 2017-2019гг. |
| 4.3. | Проведение в образовательных организациях тренинговых занятий для педагогов, по обучению навыкам ведения медиативных встреч, работе в команде | Медиативная компетентность участников образовательного процесса | Постоянно в 2018-2019гг |
| 4.4. | Организация методической помощи, проведение супервизий для школьных медиаторов | - Методический десант по запросу Школьной службы медиации (примирения) | Постоянно |
| 4.5. | Участие в работе регионального фестиваля медиации (примирения) | Популяризация функционирующих в муниципальной системе образования Школьных служб медиации | Осень 2017 г. |
| 4.9. | Размещение информации о деятельности службы медиации (примирения) на официальном сайте | Сайты функционируют в штатном режиме - Рост обращаемости к ресурсам сайта | Постоянно |
| 4.10. | Выпуск статей, методических пособий, буклетов о профилактике конфликтов и деятельности служб медиации (примирения); создание методического портфеля медиатора | Пакет методических пособий тиражирован в образовательные организации муниципальной системы образования | Ежегодно |

## Концептуальные основы деятельности учреждения

В своей работе опираемся на научные взгляды Анцупова А.Я., Асмолова А.Г., Байбородовой Л.В., Мудрика А.В., Назаровой И.Г., Чернявской А.П. и др.,  составляющих основу  профилактики конфликтов в школьном коллективе.

Теоретическую основу изучения феномена службы медиации и восстановительной культуры взаимоотношений составили исследования авторского коллектива межрегионального общественного центра «Судебно – правовая» реформа.

Основные понятия

Медиация - способ разрешения споров мирным путём на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального независимого лица – медиатора

Медиативный подход – подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры

Восстановительный подход – использование в практической деятельности, в частности в профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и морального ущерба и др.

Конфликт  - столкновение равных по силе, но противоположных по значению целей, идей, мнений, интересов, позиций

Сопротивление - внутренняя позиция несогласия с чем-либо, проявляющаяся в уходе от общения или конфликтом поведении.

Возражение - активное выражение несогласия с собеседником, протест против сказанного и высказывание противного мнения.

Литература

1.  Балаева А. «Примирение в медиации и вне её: сравнительные аспекты» // «Вестник восстановительной юстиции». №7, М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. С. 62-66.

2. «Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание» / Х. Зер. Пер. с анг./общ. ред. Л.М. Карнозовой. Коммент. Л.М. Карнозовой и С.А. Пашина – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. – 328 с.

3. Живая Конвенция и школьные службы примирения. Теория, исследования, методики. / Под общей редакцией Н.Л. Хананашвили. – М.: Благотворительный фонд «Просвещение», 2011. С. 154-156.

4.Коновалов А.Ю. Служба примирения в системе школьного самоуправления. // Журнал "Директор школы" 9 - 2008, с.12-20.

5. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений. Практическое руководство.- М.-2012 г.

6. Коновалов А.Ю. «Круги поддержки сообщества как форма урегулирования групповых конфликтов» /– НИЛ «Ювенальных технологий» МГППУ, Центр «Судебно–правовая реформа»

7. Коновалов А.Ю.  «Подходы к работе с травлей в школе и школьные службы примирения» / – НИЛ «Ювенальных технологий» МГППУ, МОЦ «Судебно–правовая реформа»

8. Консультирование и коучинг персонала в организации: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.]; под ред. Н. В. Антоновой, Н. Л. Ивановой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 370 с.

9. Максудов Р.Р. Стратегические ориентиры Всероссийской ассоциации восстановительной медиации// «Вестник восстановительной юстиции». №7, М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. С. 62-66

10. Максудов Р.Р. Концепция развития законодательства о КДН и ЗП // «Вестник восстановительной юстиции». №10, М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2010. С. 10-15

11. Максудов Р.Р. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций // «Вестник восстановительной юстиции». №10, М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2013. С. 24-29.

12. Максудов Р.Р., Коновалов А.Ю. «ШСП и восстановительная культура взаимоотношений». «Гарт», Москва, 2012 г.

13.  Медиативный и восстановительный подходы в профилактике девиантного поведения несовершеннолетних: опыт Ярославской области / под ред. И.Г. Назаровой и И.Е. Шишаковой. – Ярославль, 2016 г.,  - 133 с.

14. Службы медиации в образовательных организациях: формирование навыков восстановительной культуры взаимоотношений: методические рекомендации / сост. И.Г. Назарова, О.В. Чиркун. – Ярославль:  ГОАУ ЯО ИРО, 2015 г. – 52 с.

Интернет ресурсы:

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1230

http://sprc.ru/

http://kremlin.ru/

http://gc-pmss.ru/catalog/peds/innovacionnaya_deyatelnost/rip_razvitie_sluzhb_mediacii_v_obrazovatelnyh_organizaciyah_yaroslavskoj_oblasti/metodicheskie_materialy_po_mediacii/