| Утверждаю: И.о.директора государственного образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» _____________________ Л.А. Куликова |  | Согласовано: первый заместитель директора департамента образования Ярославской области _______________________С.В.Астафьева |
| --- | --- | --- |

План работы регионального ресурсного центра по направлению

«Патриотическое воспитание детей»

на 2022 год

Оглавление

1. Разработка нормативно-правовой базы по направлениям деятельности РРЦ, аналитическая деятельность	2

2. Подготовка информационных  материалов по развитию в регионе  направлений деятельности РРЦ	3

3. Методическая работа. Массовые мероприятия с участием работников региональных систем образования, культуры и молодежной политики	6

4. Методическая работа. Методические продукты	6

5. Методическая работа. Повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций региона	7

6. Экспертная деятельность	10

7. Консультирование. Информационное сопровождение деятельности РРЦ	10

8. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ	13

9. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций Ярославской области	13

| № п.п. |  |  | Виды деятельности, планируемые мероприятия |  | Предполагаемые результаты | Сроки |  | Исполнители (ответственные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Разработка нормативно-правовой базы по направлениям деятельности РРЦ, аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Подготовка аналитических материалов по участию образовательных организаций региона в областных массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию обучающихся |  | аналитические материалы подготовлены и направлены в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | январь – декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 1.2 |  |  | Подготовка информационно-аналитической справки «Музеи образовательных организаций Ярославской области» (по итогам паспортизации и перепаспортизации музеев в период 2021 – 2022 гг.) |  | информационно-аналитическая справка подготовлена и направлена в департамент образования Ярославской области | октябрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 1.3 |  |  | Мониторинг деятельности образовательных организаций кадетской направленности |  | данные, представленные муниципальными образованиями ЯО, систематизированы. Сводные данные мониторинга направлены в департамент образования Ярославской области | январь – декабрь 2022 г. |  | Кузнецова Е.И., Мельникова В.В. |
| 1.4 |  |  | Данные мониторинга по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества (п.8. раздела III перечня целевых показателей реализации) |  | данные, представленные муниципальными образованиями ЯО, систематизированы. Сводные данные мониторинга направлены в департамент образования Ярославской области | Август 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 1.5 |  |  | Мониторинг «Деятельность органов государственной власти субъектов РФ в сфере реализации государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными объединениями» |  | данные, представленные муниципальными образованиями ЯО, систематизированы. Сводные данные мониторинга направлены в департамент образования Ярославской области | Апрель 2022 г. |  | Кузнецова Е.И. |
| 1.6 |  |  | Мониторинг системы организации воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций в части патриотического воспитания детей |  | данные, представленные органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, государственными образовательными учреждениями систематизированы. Сводные данные мониторинга направлены в департамент образования Ярославской области | январь – декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| - 2. Подготовка информационных материалов по развитию в регионе направлений деятельности РРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Отчеты об исполнении подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | январь – декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 2.2 |  |  | Отчеты об исполнении государственными образовательными учреждениями Ярославской области п.1.4 и п.1.5 федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  | информационные материалы подготовлены и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | ежемесячно, 2022 г. |  | Паршина С.А. |
| 2.3 |  |  | Отчеты об исполнении государственными учреждениями, функционально подчиненными департаменту образования Ярославской области п.5 протокола Рабочей группы по координации подготовки и проведения информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества Российского организационного комитета «Победа» от 01.02.2016 №02-762 - размещение материалов Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» на официальных порталах, сайтах, в социальных сетях |  | информационные материалы подготовлены и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | ежемесячно, 2022 г. |  | Паршина С.А. |
| 2.4 |  |  | Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | июнь, ноябрь 2022 г. |  | Паршина С.А. |
| 2.5 |  |  | Информация об исполнении Плана мероприятий по реализации в Ярославской области Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | январь, декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 2.6 |  |  | Информация по исполнению мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | январь – декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 2.7 |  |  | Информация по исполнению мероприятий «Программы развития воспитания в Ярославской области» |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | январь – декабрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 2.8 |  |  | Информация о мероприятиях межрегионального характера структурных подразделений Правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | июнь, декабрь 2022 г. |  | Паршина С.А. |
| 2.9 |  |  | Информация об исполнении поручения IV.5 Восстановление, создание и поддержание в надлежащем состоянии и сохранности школьных музеев, комнат, уголков Боевой и Трудовой Славы в образовательных организациях Ярославской области |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | март, июнь, сентябрь, ноябрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 2.10 |  |  | Информация об исполнении Плана межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области Стратегии противодействия Экстремизму в Российской Федерации до 2025 года |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | июнь, ноябрь 2022 г. |  | Паршина С.А. |
| 2.11 |  |  | Подготовка проектов информационных писем в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о проведении паспортизации и перепаспортизации музеев образовательных организаций Ярославской области |  | Проекты писем о проведении паспортизации и перепаспортизации музеев в период 2022 – 2023 гг., об итогах данной деятельности в период 2021 – 2022 гг. подготовлены и направлены в департамент образования Ярославской области (2 документа) | сентябрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 2.12 |  |  | Информация о реализации Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2022 -2030 годы |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | март, июнь, сентябрь, ноябрь 2022 г. |  | Лагуненок М.Е. |
| 2.13 |  |  | Информация о молодежи (от 14 до 30 лет), задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | март, июнь, сентябрь, ноябрь 2022 г. |  | Ерофеева Ж.Г. |
| 2.14 |  |  | Информация для формирования медиаплана департамента образования ЯО |  | Сведения о массовых мероприятиях ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк подготовлены и направлены в департамент образования Ярославской области | еженедельно |  | Лагуненок М.Е. |
|  |  |  |  |  | пресс и пост-релизы о проведении мероприятий направлены в адрес пресс-службы департамента образования Ярославской области | В соответствии с планом проведения мероприятий |  | Паршина С.А. |
| 2.15 |  |  | Тематические информационные материалы по запросам департамента образования Ярославской области |  | информационный материал подготовлен и направлен в департамент образования Ярославской области в соответствии с запросом | В соответствии с запросами |  | Лагуненок М.Е. |
| - 3. Методическая работа. Массовые мероприятия с участием работников региональных систем образования, культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конкурс методических материалов музеев образовательных организаций «Музеи – хранители народных традиций» (в рамках проекта «Добро пожаловать в музей!», приурочено в Году народного искусства и нематериального культурного наследия в России) |  |  |  | В конкурсе приняли участие не менее 40 представителей региональной системы образования Ярославской области | ноябрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 3.2 | Конкурс дидактических материалов патриотической тематики «Овеянные славой флаг наш и герб» (в рамках регионального проекта «Овеянные славой флаг наш и герб») |  |  |  | В конкурсе приняли участие не менее 40 представителей региональной системы образования Ярославской области | март – апрель 2022 г. |  | Кузнецова Е.И. |
| - 4. Методическая работа. Методические продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сборник информационно-методических материалов «Воспитать патриота». Выпуск №2 |  |  |  | Сборник сформирован и опубликован на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк в электронном виде. Материалы сборника презентованы представителям региональной системы образования | январь 2022 г. |  | Кузнецова Е.И. |
| 4.2 | Программа работы методического объединения педагогов краеведческого профиля на 2022 год |  |  |  | Программа разработана, утверждена методическим советом ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк | февраль 2022 г. |  | Жибарева Л.А. |
| 4.3 | Программа работы методического объединения руководителей кадетских классов (групп, объединений) на 2022 год |  |  |  | Программа разработана, утверждена методическим советом ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк | февраль 2022 г. |  | Кузнецова Е.И. |
| 4.4 | Сборник исследовательских краеведческих работ победителей областного конкурса «Отечество - 2022» |  |  |  | Сборник сформирован и опубликован на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк в электронном виде | июнь 2022 г. |  | Павленко И.В. |
| 4.5 | Сборник работ победителей и призеров конкурса методических материалов «Палитра музейной педагогики» (по материалам конкурса 2021 г.) |  |  |  | Сборник сформирован и опубликован на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк в электронном виде. Материалы сборника презентованы представителям региональной системы образования | апрель 2022 г. |  | Попова Л.С. |
| 4.6 | Сборник материалов участников конференции «Презентация работы музея в информационном пространстве» (по материалам конференции 2021 г., в рамках проекта «Добро пожаловать в музей!») |  |  |  | Сборник сформирован и опубликован на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк в электронном виде. Материалы сборника презентованы представителям региональной системы образования | апрель 2022 г. |  | Ручканова С.В. |
| - 5. Методическая работа. Повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций региона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совещание для представителей региональной системы образования по направлению регионального ресурсного центра «Развитие детско-юношеского туризма» |  |  |  | В рамках совещания представлен перечень мероприятий с обучающимися и педагогами по направлению «Патриотическое воспитание детей», запланированных на 2022 год, раскрыты организационные подходы к их проведению. Участниками совещания стали не менее 30 чел. |  | Январь 2022 г. | Лагуненок М.Е. |
| 5.2 | Вебинар «Организация работы музея по тематике: «Роль пионерского движения в истории образовательных организаций» (в рамках подготовки к Фестивалю музеев образовательных организаций Ярославской области, приурочен к 100-летию пионерской организации) |  |  |  | Участниками вебинара стали не менее 30 чел. |  | февраль 2022 г. | Воронова Е.В., Жибарева Л.А. |
| 5.3 | Мастер-класс «Организация массовых детских мероприятий в рамках регионального проекта «Инакор-76» |  |  |  | Участниками мастер-класса стали не менее 30 чел. |  | апрель 2022 г. | Сибилев С.В., Вишневский О.И. |
| 5.4 | Семинар «Совершенствование навыков разработки и проведения экскурсионных программ в музеях образовательных организаций» (в рамках проекта «Добро пожаловать в музей!») |  |  |  | Участниками семинара стали не менее 20 чел. |  | сентябрь 2022 г. | Березина Т.А., Копрова Н.Е. |
| 5.5 | Совещание для руководителей образовательных организаций Ярославской области, руководителей музеев по теме: «Паспортизация и перепаспортизация музея образовательной организации: современные требования, критерии оценки готовности музея к паспортизации» |  |  |  | В рамках совещания представлен перечень и особенности оформления документов о деятельности музея, необходимых для прохождения процедур паспортизации и перепаспортизации, раскрыты организационные подходы к проведению данных процедур. Участниками совещания стали не менее 20 чел. |  | октябрь 2022 г. | Воронова Е.В., Попова Л.С. |
| 5.6 | Вебинар «Исследовательская деятельность обучающихся: современные тенденции и подходы» |  |  |  | Участниками вебинара стали не менее 25 чел. |  | ноябрь 2022 г. | Воронова Е.В., Жибарева Л.А. |
| 5.7 | Вебинар «Использование материальных и духовных ценностей музеев образовательных организаций в целях патриотического воспитания детей» (в рамках проекта «Добро пожаловать в музей!») |  |  |  | Участниками вебинара стали не менее 25 чел. |  | ноябрь 2022 г. | Воронова Е.В., Жибарева Л.А. |
| 5.8 | Заседание №1 областного методического объединения педагогов краеведческого профиля. Тема «Современные информационно-коммуникационные технологии в работе музеев образовательных организаций» |  |  |  | В заседании МО приняли участие не менее 30 чел. Не менее 3-х участников заседания представили актуальный опыт по заявленной теме |  | февраль 2022 г. | Жибарева Л.А. |
| 5.9 | Заседание №2 областного методического объединения педагогов краеведческого профиля. Тема «Использование ресурсов музеев образовательных организаций для профессиональной ориентации детей и подростков» |  |  |  | В заседании МО приняли участие не менее 30 чел. Не менее 3-х участников заседания представили актуальный опыт по заявленной теме |  | октябрь 2022 г. | Жибарева Л.А. |
| 5.10 | Заседание №1 областного методического объединения руководителей кадетских классов (групп, объединений). Тема «Проектная деятельность как один из методов патриотического воспитания» |  |  |  | В заседании МО приняли участие не менее 25 чел. Не менее 3-х участников заседания представили актуальный опыт по заявленной теме |  | апрель 2022 г. | Кузнецова Е.И. |
| 5.11 | Заседание №2 областного методического объединения руководителей кадетских классов (групп, объединений). Тема «Профориентационная работа в кадетских классах» |  |  |  | В заседании МО приняли участие не менее 25 чел. Не менее 3-х участников заседания представили актуальный опыт по заявленной теме |  | декабрь 2022 г. | Кузнецова Е.И. |
| 5.12 | ППК «Совершенствование профессиональных компетенций работников системы образования в области патриотического воспитания детей и молодежи» (совместно с ГОАУ ДПО ЯО ИРО) |  |  |  | По программе прошли обучение не менее 20 человек – представителей региональной системы образования |  | ноябрь 2022 г. | Паршина С.А. |
| - 6. Экспертная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация экспертизы материалов региональных конкурсов для детей и взрослых по направлению «Патриотическое воспитание детей» |  |  |  | Осуществлена экспертиза материалов участников конкурсных мероприятий, организованных ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк: Заочный конкурс методических материалов образовательных организаций Ярославской области «Палитра музейной педагогики». Осуществлена экспертиза материалов участников иных конкурсных мероприятий (по запросу организаторов Конкурса). |  | январь – декабрь 2022 г. | Паршина С.А. |
| 6.2 | Деятельность в составе Экспертного совета ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» |  |  |  | Осуществлена экспертиза конкурсных материалов «Всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско – краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 2021-2022 гг.» по тематике «Музеи образовательных организаций» |  | апрель – май 2022 г. | Паршина С.А., Ерофеева Ж.Г. |
| - 7. Консультирование. Информационное сопровождение деятельности РРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Консультирование представителей региональной системы образования, родителей по следующим вопросам: - нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации региональных и межрегиональных проектов и мероприятий по патриотическому воспитанию детей; - нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение деятельности детских объединений социально-гуманитарной направленности; - разработка и реализация программ отдыха детей и их оздоровления. Организация и проведение профильных лагерей для обучающихся региона; - разработка и реализация проектов и программ по патриотическому воспитанию детей; - организация деятельности кадетских классов (групп, объединений) в образовательных организациях области. |  |  |  | Общий объем консультаций – не менее 180 часов Ведется электронный журнал консультаций |  | январь – декабрь 2022 г. | Лагуненок М.Е. Паршина С.А. Березина Т.А. |
| 7.2 | Публикация актуальных материалов по направлению деятельности на официальном сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк: https://turist.edu.yar.ru |  |  |  | Разделы сайта содержат актуальную информацию по направлению деятельности РРЦ |  | январь – декабрь 2022 г. | Паршина С.А. |
| 7.3 | Администрирование сообщества «Ярославский кадет» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/yarkadet |  |  |  | Материалы сообщества, адресованные обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогам ежедневно обновляются и содержат актуальную информацию по направлению деятельности РРЦ |  | январь – декабрь 2022 г. | Кузнецова Е.И. |
| 7.4 | Администрирование сообщества «Музейная педагогика Ярославского края» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/muzobryar |  |  |  | Материалы сообщества, адресованные обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогам ежедневно обновляются и содержат актуальную информацию по направлению деятельности РРЦ |  | январь – декабрь 2022 г. | Ручканова С.В. |
| 7.5 | Администрирование сегмента регионального портала ГИС-76 «Музеи образовательных организаций Ярославской области» |  |  |  | Информационный ресурс содержит актуальную информацию об объектах портала. По итогам проведения паспортизации музеев образовательных организаций в 2022 году на портале опубликовано не менее 10 новых объектов (музеев). |  | январь – декабрь 2022 г. | Паршина С.А. |
| 7.6 | Администрирование межрегионального портала музеев образовательных организаций «Добро пожаловать в музей» |  |  |  | Информационный ресурс содержит актуальную информацию об объектах портала. По итогам проведения паспортизации музеев образовательных организаций в 2022 году на портале опубликовано не менее 10 новых объектов (музеев). |  | январь – декабрь 2022 г. | Паршина С.А. |
| 7.7 | Администрирование регионального сегмента федерального портала «Музеи образовательных организаций РФ» (ФГБОУ ДОД ФЦДЮТиК) |  |  |  | Информационный ресурс содержит актуальную информацию об объектах портала. По итогам проведения паспортизации музеев образовательных организаций в 2022 году на портале опубликовано не менее 10 новых объектов (музеев). |  | январь – декабрь 2022 г. | Попова Л.С. |
| 7.8 | Администрирование регионального сегмента всероссийского портала проекта патриотического воспитания «Инакор-76» |  |  |  |  |  | январь – декабрь 2022 г. | Вишневский О.И. |
| 7.9 | Информирование представителей региональной системы образования о социально-значимых мероприятиях, проектах в сфере патриотического воспитания детей (в соответствии с распоряжением департамента образования Ярославской области) |  |  |  | Мотивирующая информация о событиях и проектах направлена по электронной почте в «виртуальные кабинеты» образовательных организаций, опубликована на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, в тематических сообществах «Ярославский кадет», «Музейная педагогика Ярославского края». Направлено и опубликовано не менее 10 материалов. |  | январь – декабрь 2022 г. | Паршина С.А. Попова Л.С. |
| - 8. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по направлению работы РРЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Формирование банка педагогического опыта участников методического объединения педагогов краеведческого профиля |  |  | В банк представлены не менее 15 информационно-методических материалов, описывающих актуальный педагогический опыт по направлению деятельности РРЦ. Материалы банка опубликованы в открытом доступе на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк | Январь – декабрь 2022 г. |  | Жибарева Л.А. |
| 8.2 |  | Формирование банка педагогического опыта участников методического объединения руководителей кадетских классов (групп, объединений) |  |  | В банк представлены не менее 10 информационно-методических материалов, описывающих актуальный педагогический опыт по направлению деятельности РРЦ. Материалы банка опубликованы в открытом доступе на сайте ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк | Январь – декабрь 2022 г. |  | Кузнецова Е.И. |
| - 9. Организация и проведение областных массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | ХХIX областной конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся участников туристско-краеведческого движения «Отечество» (областной этап всероссийского конкурса) | В мероприятии приняли участие не менее 140 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | январь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 9.2 |  |  |  | Региональная военно-патриотическая акция «Лыжный пробег «Русь-2022» (по совместному плану работы с МЧС) | В мероприятии приняли участие не менее 1100 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | январь – апрель 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.3 |  |  |  | Слёт отрядов правоохранительной направленности «Снежный десант» (по совместному плану с УМВД) | В мероприятии приняли участие не менее 50 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | февраль 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.4 |  |  |  | Фестиваль музеев образовательных организаций Ярославской области (региональный этап Всероссийского конкурса школьных музеев) | В мероприятии приняли участие не менее 100 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | март 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 9.5 |  |  |  | Областной смотр-конкурс «Ярославский кадет-2022» (посвящен 350-летию со дня рождения Петра I) | В мероприятии приняли участие не менее 200 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | май 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.6 |  |  |  | Областной профильный палаточный лагерь «Слет отрядов правоохранительной направленности «Служить Отечеству – честь имею!» (по совместному плану с УМВД) | В мероприятии приняли участие не менее 100 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | июнь 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.7 |  |  |  | Областная патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина – Ярославия» | В мероприятии приняли участие не менее 250 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | январь – ноябрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 9.8 |  |  |  | Проект патриотического воспитания «Инакор-76» | В мероприятии приняли участие не менее 300 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | март – ноябрь 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.9 |  |  |  | Фестиваль «Школа безопасности» (по совместному плану работы с МЧС) | В мероприятии приняли участие не менее 50 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | октябрь 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.10 |  |  |  | Форум отрядов правоохранительной направленности общественного движения «Юные друзья полиции» (по совместному плану с УМВД) | В мероприятии приняли участие не менее 400 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | декабрь 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.11 |  |  |  | Участие делегации Ярославской области во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» | В мероприятии приняли участие не менее 10 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | март - апрель 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 9.12 |  |  |  | Участие команды Ярославской области в слёте-соревновании ЦФО «Школа безопасности» (по совместному плану работы с МЧС) | В мероприятии приняли участие 8 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | июнь – июль 2022 г. |  | Куликова Л.А. |
| 9.13 |  |  |  | Региональный проект «Добро пожаловать в музей!» | В мероприятии приняли участие не менее 100 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | март – декабрь 2022 г. |  | Воронова Е.В. |
| 9.14 |  |  |  | Региональный проект «Овеянные славой флаг наш и герб» | В мероприятии приняли участие не менее 100 обучающихся образовательных организаций Ярославской области | декабрь 2022 г. |  | Куликова Л.А. |