ЗАЯВКА

на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Сведения об организации-заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Муниципальное образовательное учреждение Скалинская основная общеобразовательная школа

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ) ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Администрация Первомайского муниципального района

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Ярославская область, Первомайский район, станция Скалино, ул. Первомайская, д.11

ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Директор Беренева Наталия Дмитриевна

ТЕЛЕФОН, ФАКС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

(485 49) 3-31-87

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

berenyowa@yandex.ru http://skal-prv.edu.yar.ru

- Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет

## (Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ)

| Наименование проекта | Год реализации | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Опыт реализации федеральных проектов |  |  |
| нет |  |  |
| Опыт реализации региональных проектов |  |  |
| «Механизм взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности» | 2013г | - Разработка формы договора на оказание платных образовательных услуг. -Разработка адаптированных программ внеурочной деятельности по духовно – нравственному воспитанию: «Юные туристы», «Активисты школьного музея» |
| Опыт реализации муниципальных проектов |  |  |
| «Ценностные ориентации как основа уклада жизни школы» | 2011-2013гг | - Разработка конспектов занятий ССЛ (5-9 кл.) - Разработка программы воспитания «Школа доминанты ценностных ориентаций» на основе ТСРЛ - Разработка адаптированной «Карты интересов – 9 класса» для детей 5-6 кл. |

- Сведения о проекте организации-заявителя:

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

«Формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого взаимодействия образовательных организаций»

ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

ЗАДАЧИ; ДОКУМЕНТ. 1; Индивидуализация образовательного процесса; ФГОС. 2; 1.Методика разработки и практика реализации индивидуальных планов и формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в старшей школе (на основе требований ФГОС) 2. Методика сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений при реализации основных общеобразовательных программ по предметам.; Приоритетные направления инновационной деятельности в региональной системе по введению ФГОС на ступенях основного общего образования.. 3; Развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.; Государственная программа развития образования на период до 2020 года.

КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

Федеральный государственный образовательный стандарт требует индивидуализации образования, большинство исследователей в направлении разработки индивидуальных форм организации обучения и воспитания склоняются к тому, что предельно индивидуализировать деятельность ребенка можно только через разработку индивидуальных учебных планов (или образовательных маршрутов) для каждого ученика исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей. Методика построения индивидуального образовательного маршрута обучающегося мало разработана, в особенности для организации внеурочной деятельности. Кроме того ресурсные возможности сельских школ ограничены для организации внеурочной деятельности в соответствие требованиям ФГОС. Поэтому возникает необходимость выхода школы на уровень социального взаимодействия и оформления договорных отношений в рамках социального партнерства и сетевого взаимодействия для обеспечения формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – 1 год (2014 год)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ ПРОДУКТОВ ПРОЕКТА

Наименование продукта; Содержание продукта; Технические требования; Представление продукта. 1. Форма договора взаимодействия образовательных организаций.; Описание предмета договора; обязанности сторон; финансирование; порядок сдачи и приемки работ; Объем текстового документа не более 3 п.л.; Текстовый документ (на электронном и бумажном носителе). 2. Методические рекомендации по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого взаимодействия.; Отражение актуальности, новизны, целевых ориентиров. Описание методики построения индивидуальных образовательных маршрутов на основе сетевого взаимодействия поэтапно.; Объем текстового документа – не менее 10 п.л.; Текстовый документ, (на электронном и бумажном носителе). 3.Программа сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности.; 3 раздела: Целевой: пояснительная записка, планируемые результаты, оценка достижения результатов. Содержательный: программы ВД, ДО Организационный: учебный план ВД условия реализации; Объем текстового документа – не менее 15 п.л.; Текстовый документ (на электронном и бумажном носителе).

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Применение формы договора взаимодействия образовательных организаций в регионе и развитие в ЯО практики договорных отношений межведомственных организаций для организации внеурочной деятельности в школе на основе сетевого взаимодействия. 2. Использование «Программы сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности» в сельских школах ЯО для приведения в соответствие условий организации внеурочной деятельности требованиям ФГОС 3. Обеспечение методическими рекомендациями образовательных организаций ЯО по индивидуализации образовательного процесса во внеурочной деятельности (методика формирования индивидуальных образовательных маршрутов).

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Реализация программы сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности с внесением дополнений и изменений на основе диагностик, анкетирования, опроса всех участников образовательного процесса. Продолжение работы над проектом будет осуществляться через: 1.Создание условий для самоопределения на развитие во внеурочной деятельности в школе у детей старшего дошкольного и подготовительного к школе возраста на основе преемственности дошкольного и начального общего образования. 2.Создание условий для обеспечения преемственности в организации внеурочной деятельности на ступенях начального и основного общего образования. 3.Индивидуализацию образовательного процесса в учебной деятельности.

## ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Шкала показателей:; Оценка эффективности. 0 - не проявляется; Высокий показатель эффективности – 30-36 баллов. 1 – проявляется очень слабо; Средний показатель эффективности – 21-29 баллов. 2 – проявляется частично; Низкий показатель эффективности – 11-20 баллов. 3 – проявляется в полной мере; Отсутствие эффективности – 10 и менее баллов.

Крите рии; Показатели; Мах. кол-во б.. Актуальность проекта; Проект направлен на решение задач государственной (региональной) политики в сфере образования; 3. Необходимость и своевременность реализации проектной идеи для совершенствования и развития соответствующего фрагмента образовательной системы; 3. Обоснованность проекта; Масштабность проекта носит региональный характер; 3. Проект базируется на обобщенном педагогическом опыте; 3. Использование продукта возможно в любой образовательной организации; 3. Возможность внедрения продукта в других образовательных организациях детально проработана; 3. Иннова цион ность; Представлен принципиально новый продукт (инновация); 3. Эффективность внутренних результатов; Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации:. Повышение уровня удовлетворенности всех участников ОП организацией ВД в ОУ на 10 % (Диагностика удовлетворенности ОП на входе в проект и на выходе); 3. Соответствие условий организации ВД требованиям ФГОС не менее 90% (Мониторинг условий введения ФГОС на ступени начального и основного общего образования); 3. Индивидуализация ОП во внеурочной деятельности – 100% обучающихся по ФГОС работают по индивидуальному образовательному маршруту в ВД (наличие индивидуальных маршрутов по количеству обучающихся по ФГОС на ступени начального и основного общего образования); 3. полнота структуры; Анализ образовательной ситуации, развернутая концепция проекта; 3. Согласованность структурных частей (соответствие анализа ситуации описанию проблем, концепции – основным направлениям деятельности, целей и задач проекта – существующим и необходимым ресурсам);; 3. Максимальное количество баллов; 36.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

Руководители и педагогические работники организаций общего образования, учреждений дополнительного образования детей. Продукты могут быть использованы при организации внеурочной деятельности любым учреждением общего образования, в том числе в условиях межведомственного взаимодействия (при установлении договорных отношений школы с учреждениями культуры, спорта, молодёжной политики и т.д.).

ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (при наличии, с указанием их функций)

Первомайский дом детского творчества, Центральная библиотечная система Первомайского района, Музыкальная школа п. Пречистое, ЦДЮТурЭк г. Ярославль, Колкинский ФАП ( фельдшерско –акушерский пункт), Отдел культуры и спорта Первомайского МР, Агентство по делам молодежи Первомайского МР – участие в разработке формы договора взаимодействия образовательных организаций, проведение занятий внеурочной деятельности в МОУ Скалинская ООШ на основе договорных отношений.

- Ресурсное обеспечение проекта, в том числе;

| КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No п/п | Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) |  | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. |  | Функционал Специалиста в проекте |
| 1 | Назарова Инна Григорьевна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО |  | РИП «Формирование гражданско-правовой компетентности участников образовательного процесса» РИП «Организация деятельности образовательного учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» РИП «Модель ранней профилактики несовершеннолетних в образовательном учреждении» |  | Научное руководство |
| 2 | Яковлева Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры общей педагогики и психологии ГОАУ ЯО ИРО |  | РИП «Формирование гражданско-правовой компетентности участников образовательного процесса» РИП «Организация деятельности образовательного учреждения по профилактике правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  | Консультирование |
| 3 | Беренева Наталия Дмитриевна, директор МОУ Скалинской ООШ Первомайского МР |  | РИП «Механизм взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности» |  | Руководитель проекта |
| 4 | Козлова Галина Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе МОУ Скалинской ООШ |  |  |  | Руководитель рабочей группы по разработке продукта проекта. |
| 5 | Капралова Маргарита Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МОУ Скалинской ООШ |  |  |  | Руководитель рабочей группы по разработке продукта проекта. |
| 6 | Чернышова Людмила Михайловна, учитель начальных классов МОУ Скалинская ООШ |  |  |  | Руководитель рабочей группы по разработке продукта проекта. |
| НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| No п/п |  | Наименование нормативного правового акта (федерального, регионального, муниципального) |  | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативное правовое обеспечение проекта |  |
| 1. |  | Закон РФ «Об образовании» |  | Глава 2, ст. 20 Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования |  |
| 2. |  | Приказ ДО ЯО от 01.09.2013 «Об утверждении Порядка признания организаций региональными инновационными площадками» |  | «Порядок признания организаций региональными инновационными площадками» |  |
| 3. |  | Государственная программа развития образования на период 2013-2020г.г. |  | Приоритетные направления. |  |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| No п/п |  | Источники и объемы финансирования |  | Направления расходов 2014 год |  |
| 1 |  | МОУ Скалинская ООШ Статьи расходов - 211, 213 20 000 руб. |  | Услуги по разработке программы сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности. Услуги по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МОУ Скалинской ООШ Услуги по разработке Методических рекомендаций по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого взаимодействия |  |
| 2 |  | ДО ЯО 60 000 руб. из них: 10 000 руб. - ГСМ - 40 000 руб. – Ст. 211, 213 10 000 руб. – ст. 340 |  | Организация подвоза участников проекта (дети, педагоги) на семинары, консультации, мастер-классы на школьном автобусе. Скалино – Пречистое – Ярославль. Услуги по организации и проведению семинаров, мастер-классов и других проектных мероприятий. Услуги за проведение экспертизы продуктов. Услуги за консультации юристов, методистов и других, привлеченных специалистов. Услуги по разработке формы договора взаимодействия образовательных организаций. Приобретение канцтоваров для организации семинаров, Круглых столов, Мастер – классов и оформления продуктов проекта |  |

- Алгоритм реализации проекта (дорожная карта)

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЭТАП 1. (наименование этапа, срок) Подготовительный (аналитический) |  |  |  |  |  |
| 1. | Проанализировать условия реализации ВД в школе в соответствие требованиям ФГОС | Мониторинг условий | 12.2013 | Результаты мониторинга |  |
| 2. | Проанализировать удовлетворенность участниками ОП организацией ВД | Диагностика удовлетворенности | 12.2013 | Аналитическая справка |  |
| ЭТАП 2. (наименование этапа, срок) Разработка продуктов деятельности площадки февраль – август 2014 год; |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработать Форму договора | Утверждение состава и плана работы рабочей группы приказом директора. Заседания рабочей группы по плану. Консультации с юристами | До 31.08.14 |  | Договор |
| 2 | Разработать Программу сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности. | Круглый стол руководителей-соисполнителей проекта Педсовет (стартовый) «Самоопределение педагога на профессиональное развитие – путь к формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся» Утверждение состава и плана работы рабочих групп приказом директора. Заседания рабочих групп по плану. Семинар для руководителей ВД по адаптации рабочих программ по ВД Экспертно-аналитический семинар | 02.2014 03.2014 05.2014 09.2014 |  | Программа сетевого взаимодействия образовательных организаций по реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся во внеурочной деятельности. |
| 4 | Разработать методические рекомендации по выстраиванию индивидуальных маршрутов | Семинар-практикум с мастер-классами для обеспечения самоопределения обучающихся в выборе занятий ВД Изучение детей (карта интересов, запрос на занятия ДО,ВД Семинар – практикум для классных руководителей по составлению ИМ Заседания рабочей группы по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Разработка методических рекомендаций на заседаниях рабочей группы | 03.2014 (каникулы) 04.2014г 04. 2014г 04-05. 2014г 12.2014 |  | Подготовка детей к изучению запроса. Требования к разработке ИМ Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся Методические рекомендации |
| ЭТАП 3. (наименование этапа, срок) Аналитический, контрольный, оценочный. Тиражирование продукта До 1 ЯНВАРЯ 2015 Г. |  |  |  |  |  |
|  | Проанализировать условия реализации ВД в школе в соответствие требованиям ФГОС | Мониторинг условий | 11.2014 | Результаты мониторинга в сравнении со стартовыми диагностиками. |  |
|  | Проанализировать удовлетворенность участниками ОП организацией ВД | Диагностика удовлетворенности | 11.2014 | Сравнительный анализ |  |
|  | Внесение изменений и дополнений в программу, методические рекомендации, в форму договора при необходимости | Заседания рабочих групп | 11.2014 | Окончательные варианты продуктов. |  |
|  | Провести оценку эффективности проекта | Руководитель проекта, научный руководитель, руководители рабочих групп, руководители организаций–участников | 11-12 2014г. | Аналитическая справка. |  |
|  | Защита продуктов | Итоговый отчет о работе РИП | 11-12. 2014 | Экспертная оценка продуктов |  |
|  | Распространение опыта | Тиражирование продукта | 12.2014 |  |  |