ГПОУ  ЯО  РЫБИНСКИЙ  ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ

Разработка  ингеграционно-контекстной   модели  управления  деятельностью образовательного  учреждения  
по  формированию  профессиональных  компетенций  обучающихся

Ориентация российской промышленности  и сферы услуг на формирование инновационной экономики требует  компетентных специалистов с  разносторонне развитыми  профессиональными   навыками, личностно  готовых  к самостоятельной работе  по  профилю  специальности, профессии.  В настоящее время заметен существенный разрыв между требованиями  работодателей  к знаниям, умениям и навыкам выпускников и теми знаниями и умениями, которые приобретают молодые специалисты в процессе обучения, тогда как основной целью профессионального образования является связать знания с практикой, сформировать у студента целостную модель будущей профессиональной  деятельности.

Предмет учебной деятельности абстрактен и существует  вне контекстов реальной будущей работы. В реальном предмете будущей профессиональной деятельности знания даны в контексте производственных процессов и ситуаций. Традиционное обучение  не может решить это противоречие, отсюда феномен формальных знаний, невозможность применения их на практике, трудность интеллектуальной и социальной адаптации выпускников к условиям профессиональной деятельности. Следовательно, знания должны даваться в контексте будущего труда, с прицелом будущего профессионального применения.

Недостаточная связь  между  знаниями и реальными практическими действиями студентов объясняются во многом и тем, что сама образовательная система, несмотря на высокую практикоориентированность учебных дисциплин, содержит в себе  качественные недостатки связи теории с  практикой, образования с производством, социумом и др. элементами системы  жизни и  будущего труда.

Удовлетворение  требований работодателей  к  качеству подготовки выпускников, потребителей и заказчиков  образовательных услуг, социальных партнеров  колледжа  повышает актуальность  решения проблемы  формирования профессиональных компетенций, адекватных требованиям работодателей и включенных в контекст будущей профессиональной деятельности независимо от учебного предмета, образовательного цикла профессиональной  образовательной программы. В современных условиях  это требует  новых подходов к  управлению  образовательными процессами, построения инновационно  ориентированных моделей  управления  деятельностью  образовательного учреждения   как  функционирующей  системой,  интегрирующей  и соединяющей  в себе элементы образовательной, производственной, инновационной, бизнес- и социо-культурной  среды  и  механизмов управления ими.

Цель проекта: создание управленческой модели образовательного процесса контекстного типа, реализуемой образовательные программы с опорой на новые и традиционные формы и методы обучения.

Задачи  проекта:

- разработать интеграционную модель управления деятельностью образовательного учреждения на основе контекстного подхода;

- разработать механизмы реализации модели управления деятельностью образовательного учреждения на основе контекстного подхода;

- апробировать и внедрить в практику деятельности образовательного учреждения созданную модель.

Основная   идея  проекта:

Применение контекстного подхода в подготовке кадров предполагает создание гибкого, многофункционального профессионального образовательного пространства, обеспечивающего профессиональное развитие выпускников в ходе реализации системы инновационных мероприятий по формированию востребованных рынком труда профессиональных компетенций  практического  характера.

Каждая специальность является  практикоориентированной площадкой освоения профессиональных компетенций каждым студентом в соответствии с требованиями  работодателей. Процесс перехода студентов к базовым формам деятельности  реализуется непрерывно, поэтапно, от простых  действий, операций к более сложным, включающим большее  число контекстных  элементов.

Инновационная модель включает в себя актуализацию основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов  качества образовательной деятельности. Производится  непрерывное сопровождение  поставщиков, потребителей, заказчиков профессионального обучения  через организацию их  интеграции и взаимодействия в образовательной системе. Работа образовательной системы выходит за рамки замкнутого традиционного  цикла совершенствования профессионального развития выпускника, поскольку контекст профессии  требует включения как внешних условий, так и самого субъекта, и его социальных контактов.

Основным результатом проекта станет сформированная  управленческую модель по формированию у обучающихся целостной модели будущей профессиональной деятельности.

Инновационная идея  содержит идеологию формирования специалиста: от познавательного типа деятельности к профессиональному с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов. Необходимо реализовать принципы активности, проблемности, единства обучения и воспитания, моделирования в формах и видах учебной деятельности студентов содержания и условий профессиональной деятельности. Это потребует внедрения  нового содержания и методики подготовки студентов.

Инновационность проекта заключается  в коллективном, совместном с работодателями и социальными партнерами колледжа управлении инновационным образовательным процессом на основе постоянного взаимодействия в совместной разработке, апробации и внедрении модели и механизмов качественной профессиональной подготовки выпускников. Предполагается, что создание инновационной управленческой модели, обеспечивающей усвоение обучающимися социального опыта в результате  обучения, моделирующего содержание и условия профессиональной деятельности, обеспечит более эффективную профессиональную подготовку, а также  формирование у студентов адаптационных механизмов к условиям будущей работы еще на этапе профессионального обучения. Инновационный проект призван обеспечить развитие образовательного учреждения  в нужном направлении.

Эффективность данного подхода определяется  направленностью обучения на освоение  профессиональных компетенций, востребованных рынком труда,  на качественно ином уровне, приближенном к реальным условиям производства, что существенно повышает возможности трудоустройства выпускников в изменяющихся условиях рынка.

Практическая значимость проекта  состоит в:

- в менеджменте, стимулирующем переход к прогнозированию и удовлетворению потребностей в подготовке  специалистов с учетом  актуальных  компетенций производства и  бизнеса;

- необходимости построения единого образовательно-производственного  пространства, основанного на сочетании универсального образования и принципов контекстного,  деятельностного, компетентностного подходов к обучению в рамках образовательного учреждения.

Преимущества предлагаемой инновации:

Предлагаемая инновация позволяет  готовить выпускников, владеющих  практическими трудовыми действиями, продуктивно мыслящих, ориентированных на результат, применяющих профессиональные компетенции в решении профессиональных задач,  имеющих  профессиональную мотивацию, со сформированным личностным смыслом профессии и творческим применением знаний.

Все известные инновации в области практико–ориентированной подготовки выпускников учебного заведения имели развитие специфических профессиональных действий только в рамках узкоспециальных дисциплин профессиональных модулей. Инновационным является применение контекстного подхода в изучении  общеобразовательных и  общепрофессиональных  дисциплин, в дополнительном образовании, внеурочной  работе, что  потребует от руководителей учебного процесса и преподавателей организации прямых контактов с работодателями с целью изучения  профессиональной  среды, в которой  преподаваемые студентам знания затем будут применяться.

Инновационное управление позволит внедрить контекстный подход на все уровни и этапы  деятельности образовательного учреждения  от  принятия решений до технологий обучения, от привлечения будущих абитуриентов до выпуска и постколледжного сопровождения выпускников.

Прогнозируемые  результаты:

- разработаны  организационная модель  и механизмы управления  деятельностью образовательного учреждения  по развитию профессиональных компетенций  в процессе взаимодействия с работодателями и социальными партнерами;

- спроектирован  алгоритм  реализации  обучения  на основе предложенной модели, ориентированной на  выполнение социального заказа по подготовке квалифицированных кадров  в современных условиях;

- созданы организационно-педагогические условия  формирования  профессиональ-ных компетенций обучающихся;

- разработана модель процесса  поэтапного и непрерывного  формирования  специфических профессиональных действий   на основе  интеграционно-контекстного  подхода (на этапах доколледжной, колледжной, постколледжной  подготовки) в подсистемах общего, профессионального, дополнительного профессионального образования;

- внедрены в практику  технологии  изучения общеобразовательных и общепрофессиональных  дисциплин на основе контекстного подхода  к формированию профессиональных  действий;

- Продукты проекта: сборник  материалов, круглый стол по тематике проекта.

Области применения и  перспективы внедрения инновации:

- управление деятельностью  образовательного учреждения на основе  практикоориентированных   образовательных моделей;

- изменение содержания и технологий образования в соответствии с требованиями времени и потребности выпуска специалистов в соответствии с требованиями системы занятости;

- актуализация  личностных ресурсов  студентов, преподавательского состава в процессе передачи и усвоения  социокультурного опыта;

- корректировка  содержания образовательных программ и методов обучения  с учетом требований работодателей с учетом связи профессиональных компетенций с профессиональными задачами;

- создание единого профессионально-образовательного пространства на основе интеграции  содержания  профессионального образования, производства   и социального партнерства.

Сроки  реализации проекта: 2016-2018 гг.

Этапы реализации проекта: 1. Подготовительный – 2016 г.,
                                                    2. Планируемый к реализации – 2017-2018 гг.

Основные этапы реализации  проекта:

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – 2016 г. |  |  |  |  |
| 1 | - Диагностика уровня сформиро-ванности про-фессиональных компетенций обучающихся «на входе» | - 1. Подбор диагностичес-кого инструментария для изучения состояния про-фессиональных компетен-ций. | 2016 г. | Оценка компетенций |
|  |  | - 2. Изучение уровня сформированности ПВЛК студентов 1-2 курсов. |  | Модели ПВЛК обучающихся Отчет |
| 2 | - Анализ актуальных профессиональ-ных компетенций | 1. Изучение актуальных профессиональных компе-тенций на основе функцио-нального анализа и анали-за производственных задач и ситуаций. | 2016 г. | Расширенная функциональная карта профессии |
|  |  | 2. Установление требова-ний работодателей к условиям и стандартам деятельности в рамках конкретной профессио-нальной области |  | Банк производст-венных проблем-ных ситуаций и задач Алгоритм опи-сания производ-ственных ситуа-ций и задач |
| 3 | Процедура разработки интег-рационно-контек-стной модели управления дея-тельностью ОУ | 1. Разработка структуры и содержания элементов организационной модели управления деятельностью ОУ на основе контекст-ного подхода. | 2016 г. | Создана модель |
|  |  | 2. Создание алгоритма разработки элементов модели и их взаимосвязи. |  |  |
| ЭТАП 2 – ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО - 2017 г. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка общих положений | - 1. Разработка структуры формирования профессио-нальных компетенций. | 2017 г. | Структура фор-мирования про-фессиональных компетенций |
|  |  | - 2. Определение элементов содержания и технологий формирования профессио-нальных компетенций в рамках контекстного подхода. |  | Перечень про-фессиональных компетенций и технологий их формирования |
| 2 | Разработка основных направлений актуализации знаний и опыта личности обучаю-щихся в контексте профессиональ-ной деятельности | - 1. Анализ существующей системы актуализации зна-ний и опыта обучающихся | 2017 г. | Методические материалы Диагностические средства Отчет |
|  |  | - 2. Разработка направлений работы по актуализации знаний и опыта обучаю-щихся в рамках контекст-ного подхода |  | Модель |
| 3 | Анализ применя-емых технологий изучения учеб-ных дисциплин | - Мониторинг технологий обучения в рамках реали-зации профессиональных образовательных программ | 2017 г. | Отчет |
| 4 | Обучение педагогических работников | 1.Организация стажиро-вок преподавателей на производстве | 2017 г. | Отчет Документ о прохождении |
|  |  | - 2.Проведение мастер-классов педагогами, при-меняющими технологии контекстного обучения |  | Протокол Методические материалы |
|  |  | - 3. Проведение педагоги-ческого совета по актуализации контекстных технологий обучения |  | Протокол Методические материалы |
| ЭТАП 3 - РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СПО - 2018 г. |  |  |  |  |
| 1 | Обучение в рамках подхода, основанного на интеграционно-контекстной модели | - 1. Разработка процедуры отбора актуальных про-фессиональных действий, требующих формирования в рамках контекстного подхода. | 2017-2018 г. | Алгоритм реализации технологий обучения |
|  |  | - 2. Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использованием ситуационного обучения). |  | Анализ содержания рабочих программ |
|  |  | - 3. Разработка проектов оценочных средств (кейсов) на основе контекстной модели. |  | Банк кейсов и практических задач |
| 2 | Анализ результатов реализации проекта | - 1. Диагностика уровня сформированности про-фессиональных компетен-ций обучающихся с уче-том требований работода-телей «на выходе». | 2018 г. | Отчет |
|  |  | - 2. Проведение круглого стола с работодателями и социальными партнерами колледжа по тематике инновационной модели управления и технологиям формирования профессио-нальных компетенций. |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
|  |  | - 3. Проведение педагоги-ческого совета на тему «Итоги реализации и дальнейшего развития проекта в рамках иннова-ционной деятельности» |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
| 3 | Тиражирование и распространение опыта реализации проекта | - 1. Подготовка сборника материалов по результатам работы над проектом. | 2018 г. | Сборник материалов |
|  |  | - 2.Участие в региональной презентации продуктов РИП. |  | Презентация продуктов деятельности РИП |
|  |  | - 3. Представление опыта на региональном, феде-ральном уровнях субъек-тов образования и бизнес-среды в рамках участия в конференциях и конкурс-ных проектах. |  | Публикации Презентация продуктов деятельности РИП |

ПЛАН-ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

| Виды работ | 2016 год/месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. Подбор диагностичес-кого инструментария для изучения состояния про-фессиональных компетенций. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Изучение уровня сфор-мированности ПВЛК студентов 1-2 –х курсов. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Изучение актуальных профессиональных ком-петенций на основе функ-ционального анализа и анализа производствен-ных задач и ситуаций. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Установление требова-ний работодателей к условиям и стандартам деятельности в рамках конкретной профессио-нальной области |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка структуры и содержания элементов организационной модели управления деятельнос-тью ОУ на основе контекстного подхода. |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6.Создание алгоритма разработки элементов модели и их взаимо-связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | 2017 год/месяц года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Разработка структуры формирования профес-сиональных компетенций. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Определение элементов содержания и технологий формирования профес-сиональных компетенций в рамках контекстного подхода. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Анализ существующей системы актуализации знаний и опыта обучающихся |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Разработка направлений работы по актуализации знаний и опыта обучающихся в рамках контекстного подхода |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5.Мониторинг техноло-гий обучения в рамках реализации профессио-нальных образователь-ных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6.Организация стажиро-вок преподавателей на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 7.Проведение мастер-классов педагогами, при-меняющими технологии контекстного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 8.Проведение педагоги-ческого совета по акту-ализации контекстных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| - 1. Разработка процеду-ры отбора актуальных профессиональных действий, требующих формирования в рамках контекстного подхода. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использова-нием подхода). |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| - 3. Разработка проектов оценочных средств (кейсов) на основе контекстной модели. | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Диагностика уровня сформированности про-фессиональных компе-тенций обучающихся с учетом требований рабо-тодателей «на выходе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| - 5. Проведение круглого стола с работодателями и социальными партнера-ми колледжа по тематике инновационной модели управления и технологи-ям формирования про-фессиональных компе-тенций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| - 6. Проведение педагоги-ческого совета на тему «Итоги реализации и дальнейшего развития проекта в рамках инно-вационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| - 7. Подготовка сборника материалов по результа-там работы над проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| - 8.Участие в региональной презентации продуктов РИП. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| - 9. Представление опыта на региональном, феде-ральном уровнях субъек-тов образования и бизнес-среды в рамках участия в конференциях и конкурсных проектах. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |

Основные подходы к оценке  эффективности проекта:

Эффективность данного подхода определяется  направленностью обучения на освоение  профессиональных компетенций, востребованных рынком труда,  на качественно ином уровне, приближенном к реальным условиям производства, что существенно повышает возможности трудоустройства выпускников в изменяющихся условиях рынка.

Основные подходы к оценке эффективности реализации проекта предполагают:

1. Создание и сбор свидетельств деятельности обучающегося и вынесение суждения относительно этих свидетельств на основе заранее определенных с работодателями  критериев.

2. Демонстрацию и подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые работодателями профессиональные  компетенции, и могут на практике осуществлять  требуемые действия в рамках данной компетенции.

3. Измерение освоенных  профессиональных  компетенций, а не отдельных знаний и умений.

4. Оценка эффективности реализации проекта предполагает достигнутые результаты в обучении  в  соответствии с требованиями работодателей.

5. Достижение ожидаемых  результатов

6. Определение  зависимости между эффективностью принимаемых управленческих решений  и функционированием  модели.

Перспективы  развития проекта:

совершенствование  интеграционной модели управления  деятельностью образовательного учреждения  по формированию профессиональных компетенций на  основе  контекстного подхода.

Приложение 1.

СМЕТА  РАСХОДОВ   ДЛЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА
(бюджет)

| № п\п | Наименование расходов |  | ЭКР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оргтехника | Ноутбук -1 шт. | 310 | 27 000 |
|  |  | Принтер – 1 шт | 310 | 10 000 |
|  |  | ИБП-2 | 310 | 10 000 |
| 2 | Программное обеспечение |  | 310 | 25 000 |
| 3 | Расходные материалы | Картридж - 1 | 340 | 5 000 |
|  |  | Канцелярские товары | 340 | 5 000 |
| 4 | Издание методических разработок, тиражирование | Изготовление (печать) методи-ческих разрабо-ток, изготовле-ние СВ | 340 | 50 000 |
| 5 | Методическое обеспечение, оплата труда привлеченных специалистов (в т.ч. 27,1 %) |  | 226 | 50 000 |
| 6 | Доплата сотрудникам за инновационную деятельность (в т.ч. 27,1 %) |  | 226 | 120 000 |
| 7 | Расходы за участие в научно-методических мероприятиях | Орг. взносы | 226 | 35 000 |
| Итого: |  |  |  | 337 000 |