Инновационный проект

«Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»

Цель проекта: развитие педагогического профессионализма через совершенствование оценочной деятельности учителя на основе культуросообразного подхода в образовании.

Задачи:

- создать необходимые организационные условия для реализации проекта;

- разработать единичные инновационные проекты в школах-участниках РИП по развитию оценочной деятельности педагогов;

- создать виртуальную методическую площадку для взаимодействия участников РИП;

- обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности;

- создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога;

- спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов, подготовка субъектов-пользователей;

- внедрить инновационные продукты  на муниципальном и региональном уровнях;

- организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП.

Основная идея проекта

Предлагаемый инновационный проект является сетевым. Координацию деятельности соисполнителей  (МОУ СШ №6, МОУ СШ №4 «Центр образования», МОУ Константиновская СШ, МОУ Фоминская СШ, МОУ Емишевская ОШ), а также научно-методическое руководство осуществляет МУ ДПО «Информационно-образовательный центр». Данный  ансамбль образовательных учреждений намерен осуществить инновационную  деятельность с учетом особенностей реализации ООП НОО, АООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в условиях городских и сельских школ.

Для решения поставленных задач проекта спланированы логически взаимосвязанные события, нацеленные на:

- развитие профессиональной культуры оценочной деятельности педагогов школ-участников РИП (семинары, мастер-классы, внутрифирменное обучение, консалтинговые услуги, менторинг, стажировка в Москве);

-создание реальных образцов полноценного проявления функций профессиональной культуры учителя в его оценочной деятельности;

- консолидированную инновационную деятельность педагогов и методистов в различных организационных формах (муниципальные методические лаборатории, проблемные/творческие группы, оперативные совещания в виртуальной среде, создание тематического сайта, семинары, методическая декада, фестиваль и т.д.).

Предусмотрена возможность диссеминации результатов инновационной деятельности по данному проекту в Ярославской области посредством реализации ППК/ДПП,  программ стажировки, публикации тематического сайта  и других форм методического взаимодействия на уровне региональной системы образования.

Актуальность для развития системы образования ЯО

Преобразования, происходящие в системе российского образования, закономерно выдвигают необходимость обновления идеологии оценочной деятельности учителя. Актуальными проблемами сегодняшней педагогической науки и практики является как разработка новых моделей, технологий, методов и средств оценивания образовательных результатов, так и исследование процесса оценочной деятельности педагога; выработка критериев оценки как образовательных результатов школьников, так и самой оценочной деятельности учителя.

Необходимость раскрытия содержания оценочной деятельности учителя в контексте культуры, концептуального обоснования процесса оценочной деятельности педагога и преобразующего характера ее формирования определяется тем, что в современных условиях только культуросообразно действующий, рефлексирующий профессионал является не транслятором социального опыта, а организатором проекта индивидуального развития каждого ребенка. Востребован педагог, способный к гуманистическому взаимодействию с учащимися и родителями на основе нравственно-этических отношений в совместной оценочной деятельности, понимающий и соотносящий смыслы и значения, нормативы педагогической культуры как личностно и профессионально ценностные.

Культура оценочной деятельности педагога рассматривается как интегративное личностное качество, отражающее способность педагога к оценочному суждению на основе выбранных критериев сопоставления поставленной цели и достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов ученика. На основании критериев выделения типов педагогической культуры (содержание ценностных ориентаций в образовании, нормы взаимоотношений педагога и ученика) культура оценочной деятельности относится к демократическому типу педагогической культуры, основанному на сотрудничестве, взаимодействии педагога и ученика при их обоюдном наделении взаимными правами и обязанностями в оценочной деятельности.

Под качеством образования в Концепции ОСОКО понимается характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.    Именно сформированность культуры оценочной деятельности педагога является одним из условий, системо- образующим фактором, обеспечения единой концептуально-методологической базы оценки образовательных достижений учащихся, основанием общероссийской системы оценки качества образования, фундаментом построения муниципальных и региональных систем оценки качества образования.

Следует отметить ещё один важный аспект актуальности данного инновационного проекта: осуществление оценочной деятельности в контексте культуры возможно при субъек - субъектном взаимодействии «учитель – учении». Педагог как субъект оценочной деятельности и осознающий себя им, не достигнет культуры оценочной деятельности, если не осознает и не овладеет главным – пониманием того, что его общественным и профессиональным назначением является не просто самому встать в субъектную позицию, а поставить в эту позицию – осознающего свою деятельность – другого, своего ученика. В связи с этим просматривается взаимосвязь с проектом по развитию образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в условиях ФГОС на различных уровнях общего образования.

Целесообразность и своевременность предлагаемого проекта РИП подчеркивается положениями Профессионального стандарта «Педагог...» в части требований к содержанию и качеству труда современного педагога при выполнении трудовых функций (обучение, воспитательная деятельность, развивающая деятельность). Профессиональную культуру педагога можно рассматривать как свод требований к профессиональным знаниям и  умениям, как уровни теоретического и практического опыта педагога. Следовательно, реализация данного инновационного проекта будет способствовать развитию кадрового потенциала системы образования Ярославской области.

Программа реализации проекта

Этап 1. Подготовительный (февраль-апрель 2017 г.). В рамках данного этапа предполагается:

- создание координационного совета по реализации инновационного проекта;

- формирование проблемных /творческих групп педагогов, муниципальных методических лабораторий;

- создание закрытой группы в социальных сетях для оперативного решения вопросов, не требующих присутствия его участников в конкретном месте в конкретное время.

Этап 2. Проектировочный (март-июнь 2017 г.). Основные события данного этапа:

- ОДИ для команд школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного учителя»;

- разработка и согласование единичных инновационных проектов школ-участников РИП;

- разработка проекта сайта сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/развитии культуры оценочной деятельности.

Этап 3. Практический (июнь 2017 – июнь 2019).  На данном этапе предусматривается несколько фаз инновационной деятельности:

- деятельность «внутри площадки» по обеспечению профессионального развития

педагогов в контексте культуры оценочной деятельности;

- деятельность по подготовке к «открытию и распространению» инновационного опыта в

региональной системе образования;

- диссеминация инновационного опыта в РСО;

Этап 4. Аналитический (июнь-декабрь 2019 г.) будет посвящен рефлексивной и отчетно-

аналитической деятельности, экспертной оценке инновационных продуктов.

Календарный план

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Подготовительный (февраль – апрель 2017 г.) |  |  |  |  |
| 1. | Создать необходимые организационные условия для реализации проекта | Создание и планирование деятельности координационного совета по реализации проекта | Февраль 2017 г. | План деятельности координационного совета по реализации проекта. Перечень, списки участников и планы работы проблемных/творческих групп педагогов, муниципальных методических лабораторий. |
|  |  | Формирование проблемных/творческих групп педагогов, муниципальных методических лабораторий | Март-апрель 2017 г. |  |
|  |  | Публикация страниц, посвященных реализации проекта, на сайте ИОЦ, сайтах школ-участников РИП | Март-апрель 2017 г. |  |
|  |  | Создание закрытой группы в социальных сетях для оперативного взаимодействия участников РИП. | Февраль 2017 г. |  |
| ЭТАП 2. Проектировочный (март - июнь 2017 г.) |  |  |  |  |
|  | Разработать единичные инновационные проекты в школах-участниках РИП по развитию оценочной деятельности педагогов | Оргдеятельностная игра для административных команд школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» | Март 2017 г. | Единичные инновационные проекты школ – участников РИП |
|  |  | Разработка единичных инновационных проектов школ-участников РИП «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога» Заседание координационного совета по рассмотрению единичных инновационных проектов школ-участников РИП формированию/развитию культуры оценочной деятельности педагогов | Март-май 2017 г. Май 2017 г. |  |
|  | Создать виртуальную методическую площадку для взаимодействия участников РИП | Разработать проект сайта сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/развитии профессиональной культуры оценочной деятельности. Определить функции участников РИП по работе с сайтом. | До 1 июля 2017 г. |  |
| ЭТАП 3. Практический (июнь 2017 г. – июнь 2019 г.) |  |  |  |  |
|  | Обеспечить профессиональное развитие педагогов в части культуры оценочной деятельности | Проведение для учителей школ-участников РИП семинаров: - «Культура оценочной деятельности педагога: понятие, структура, функции, свойства». - «Формирование контрольно-оценочной деятельности школьников» -др. | 2017-2018 г.г. |  |
|  |  | Проведение круглых столов для заместителей директоров по УВР школ-участников РИП: - «Формирование и развитие культуры оценочной деятельности педагога на уровне образовательной организации». - «Система формирующего оценивания в школе в условиях ФГОС на разных уровнях образования». - др. | 2017-2018 г.г. |  |
|  |  | Проведение муниципальной методической декады (рабочее название «Оценивая, развивай...»). Рефлексивный семинар для команд школ – участников РИП по итогам муниципальной методической декады. | 2018 г. |  |
|  |  | Организация сотрудничества с педагогическим коллективом школы А.Б.Воронцова (г.Москва) по вопросам формирования и развития контрольно-оценочной самостоятельности школьников (видеоконференции, стажировки и т.д.) | 2018 г. |  |
|  | Создать образцы оценочной деятельности в контексте профессиональной культуры педагога | Деятельность ММЛ (муниципальных методических лабораторий) в соответствии с планом работы. | В течение всего периода | Сборник(и) методических материалов, включающий(е) сценарии учебных занятий, описание инструментов формирующего оценивания с учетом особенностей обучающихся и условий организации образовательного процесса (например, инклюзивное образование, профильное обучение и т.д.). |
|  |  | Деятельность проблемных/творческих групп педагогов школ-участников РИП | В течение всего периода |  |
|  |  | Отражение деятельности участников РИП на сайте. сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/развитии профессиональной культуры оценочной деятельности. Наполнение сайта РИП собственными методическими материалами, созданными в ходе реализации проекта. | В течение всего периода |  |
|  | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов, подготовка субъектов-пользователей | Семинары, конференции, фестивали муниципального, межмуниципального и регионального уровней. Разработка ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР: - «Инструменты формирующего оценивания», - «Формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников», - «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»). Разработка программы стажировки учителей, методистов, зам.директоров по УВР из других муниципальных районов на базе ТМР | В течение всего периода до 1 марта 2017 г. до 1 июля 2017 г. до 1 декабря 2017 г. до 1 января 2018 г. | ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР («Инструменты формирующего оценивания», «Формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников», «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»). Программа стажировки учителей, методистов, зам.директоров по УВР из других муниципальных районов на базе школ-участников РИП Открытый сайт сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/развитии профессиональной культуры оценочной деятельности |
|  | Внедрить инновационные продукты на муниципальном и региональном уровнях | Реализация ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР: - «Инструменты формирующего оценивания», - «Формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников», - «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»). Реализация программы стажировки учителей, методистов, зам.директоров по УВР из других муниципальных районов на базе ТМР с дистанционной поддержкой стажёров. Публикация сайта РИП в сети Интернет для широкого круга пользователей | По мере комплекто- вания учебных групп По плану ГАУ ДПО ЯО ИРО В период реализации программы стажировки |  |
| ЭТАП 4. Аналитический (июнь 2019 г. – декабрь 2019 г.) |  |  |  |  |
|  | Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП | Проведение аналитического среза по качеству педагогической деятельности в школах - участницах РИП и в контрольной группе образовательных организаций. Выявление уровня удовлетворенности инновационной деятельностью участников РИП. Организация экспертной оценки продуктов РИП. | Июнь-август 2019 г. Ноябрь 2019 г. Август-октябрь 2019 г. | Отчётно-аналитическая и экспертная документация |

Обоснование возможности реализации проекта

Для реализации проекта в настоящее время созданы необходимые предпосылки:

- наличие большого числа единомышленников идеи проекта в образовательных организациях – потенциальных соисполнителях проекта;

- существует задел проекта в виде реализации ДПП «Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника», обучено 110 учителей из четырех школ Тутаевского МР;

- в 2016 г. реализован проект МИП «Интеграция традиционного и формирующего подходов к оцениванию достижений школьников в условиях ФГОС на уровнях НОО, ОО, СОО».

- традиции сотрудничества с системами образования других муниципальных районов Ярославской области.

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта заложены в календарный план. Пакет предложений включает в себя:

- ППК/ДПП для педагогов, методистов, руководителей методических объединений, зам. директоров по УВР («Инструменты формирующего оценивания», «Формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников», «Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога»);

- Программа стажировки учителей, методистов, зам.директоров по УВР из других муниципальных районов на базе школ-участников РИП;

- Открытый тематический сайт сообщества педагогов, заинтересованных в формировании/развитии  профессиональной культуры оценочной деятельности;

-  Сборник(и) методических материалов, включающий(е) сценарии учебных занятий, описание инструментов формирующего оценивания с учетом особенностей обучающихся и условий организации образовательного  процесса (например, инклюзивное образование, профильное обучение и т.д.).

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

Устойчивость  результатов инновационного проекта обусловлена следующими факторами: актуальность темы проекта; высокий уровень мотивации потенциальных участников РИП; имеющиеся предпосылки для реализации проекта; хорошая репутация всех членов команды данного проекта как разработчиков и (со)исполнителей региональных инновационных проектов.