ОТЧЕТ

о работе региональной инновационной площадки «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» за 4 квартал 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование  задачи,  мероприятия в соответствии с  планом работы РИП | Ожидаемый  результат  реализации | Срок  выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случае  отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1 | Обобщение накопленного материала, согласование формата оформления продуктов проекта | Собраны описания образцов в сборник | декабрь |  |  |
| 2 | Семинар в СОШ №7 г. Тутаев | Представление опыта работы в школе №7 г. Тутаева по организации образовательного процесса | октябрь |  |  |
| 3 | Семинар «Неделя образовательных событий» СОШ №7 г. Тутаев  «День православной культуры» | Представление опыта работы в школе №7 г. Тутаева по организации образовательного процесса | 12.11.2015 | Представлен опыт учителей СОШ №7 г. Тутаева по реализации элементов СОПП в образовательной практике. |  |
| 4 | Семинар-совещание по оформлению продуктов РИП 2014 г. | Окончательно согласована структура сборника и рекомендаций. Авторы получили ответы на часто задаваемые вопросы по оформлению результатов проекта | 17.11.2015 | Окончательно согласована после обсуждения рабочими группами в МР структура сборника образцов и рекомендаций по реализации СОПП. Авторский коллектив приступил к оформлению продуктов РИП |  |
| 5 | Проведение стажировки в г. Рыбинск для учителей школ – участников проекта | Обмен опытом по реализации проектов от координаторов проекта в МР. | 09.11.2015-02.12.2015 | Обучено 25 человек  Представлен опыт работы школ г. Рыбинска, обсуждены основные трудности работы на местах. |  |
| 6 | Конференция «Реализация ФГОС общего образования: тенденции и перспективы» секция «Проектная и учебно-исследовательская деятельность как средство достижения результатов ФГОС» | Отчет по итогам года работы в проекте. 2 выступления руководителей проекта | 03.12.2014 | В секции приняло участие 24 человека. Проведено 6 мастер-классов. Участниками секции сделан вывод о важности проекта для РСО и необходимости продолжения работы по выбранным направлениям. |  |
| 7 | Совещание по направлению проекта «Организационно-управленческие механизмы поддержки СОПП» | Обсуждение организационно-управленческих способов становления СОПП в школе. | 21.12.15 | Обсуждены общий ход проекта, запросы практиков к среде, кадрам и управлению, орг.-управленческие способы становления СОПП в школе |  |