**План работы**

**ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» в статусе Базовой площадки**

**ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»**

**на 2020 год**

Цель: обеспечение достижения целей, показателей и результатов реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Основные направления деятельности: *Тема БП «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»:*

* выявление и сопровождение одаренных детей;
* обеспечение участия обучающихся Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, турнирах и конкурсах;
* расширение и углубление профессиональных компетенций педагогических работников;
* информационная поддержка деятельности.

Прогнозируемые результаты:

* по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе разработанным в 2020 году и в дистанционной форме прошли обучение 1840 обучающихся, проведено 74 мероприятия регионального уровня;
* участие не менее чем в 50 мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня;
* в мероприятиях по расширению и углублению профессиональных компетенций педагогических работников приняло участие не менее 40 человек;
* реализован образовательный проект «Научный день – суббота» для базовых школ РАН;
* размещение актуальной информации на официальном сайте в сети Интернет, социальных сетях, сотрудничество со средствами массовой информации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Участие в реализации ДПП РМЦ: |  |  |  |  |
| 1.1. | Педагогическая деятельность в сфере ДО | Ноябрь 2020 г. | Обучающиеся ИРО, работники сферы дополнительного образования | Методические материалы | Н.А. Гусева |
| 1.2. | Стажировка по вопросам доступности и качества программ ДОД | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Обучающиеся ИРО, работники сферы дополнительного образования | Методические материалы | Н.А. Гусева |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей | Август  2020 г.  Портал yar.pfdo.ru | Обучающиеся ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» | Программа | Сторожева С.В. |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ в дистанционной форме (предметная область «математика») | Сентябрь  2020 г.  Портал yar.pfdo.ru | Обучающиеся ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», проживающие в отдаленных районах ЯО | Программа | Сторожева С.В.  Сергеева Е.С.  Каленова А.А. |
|  | Участие в федеральном проекте «Базовые школы РАН» | В течение года | Обучающиеся базовых школ РАН | Информационная справка | Леонова И.С. |
|  | Реализация регионального инновационного проекта «Траектория мечты» | В течение года | Высокомотивированные школьники ОО г. Ярославля | Отчет о реализации | Жеребцова Н.В. |
|  | Реализация регионального проекта «Ярославская математическая школа» | В течение года | Обучающиеся 4-11 классов ОО ЯО | Отчет о реализации | Короткова Н.В. |
|  | Участие обучающихся Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, турнирах и конкурсах | В течение года | Обучающиеся 5-11 классов ОО ЯО | Статистический отчет | Глазовская А.В. |
|  | Информационное сопровождение | В течение года | Выпускники, обучающиеся ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» | Отчет об исполнении медиаплана | Зокирова К.Л.  Левин Н.А. |