## Slide 1
Программа развития
ГОАУ ЯО «Институт развития образования»
на 2015 – 2020 г.г.
19 июня 2015 г.
Ключевое событие 3.4. Разработка, реализация и сопровождение СО проектов

## Slide 2: Основные задачи
Организовать проектную деятельность по социально – педагогической проблематике
Организовать участие ГОАУ ЯО ИРО в федеральных и региональных СО проектах, конкурсах
Создать на сайте ИРО страницу поддержки участников конкурсов и грантов, реестр СО конкурсов и грантов
Обеспечить мотивирование сотрудников СП к участию в СО конкурсах и грантах

## Slide 3: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Выявление актуальных социально – педагогических проблем в границах РСО (02.2015) | практики неформального образования | Незамотивированность сотрудников и руководителей СП Отсутствие целевой установки
Выявление организаций заинтересованных в участии проектах (02.2015) | Выявлены 3 организации СО НКО по направлению развития практик неформального образования | Отсутствие информации о надёжных организациях
Консультационная деятельность по разработке проектов (с 02.2015) | Проведены консультации с 3 организациями по оформлению проекта 1267 консультаций, 63 экспертизы, 15 сотрудников | Не знание требований к оформлению документов
Отбор федеральных региональных СО конкурсов для ИРО (ежегодно) | Отобраны 2 конкурса | отсутствие опыта в поиске информации

## Slide 4: Логика реализации КС
Что планировалось | Полученные результаты | Проблемы
Комплектование команд сотрудников ИРО для участия в конкурсах (ежегодно) | Команды комплектуются на уровне кафедры | Отсутствие оформленных межкафедральных проектов
Проведение публичной презентации конкурсных материалов | Публичные презентации не проводились | Не планировались ранее Не велик спектр проектов, инициированных ИРО
Составление информационного бюллетеня по итогам участия в конкурсах | отсутствует | Отсутствуют конкретные результаты
Создание страницы сайта (02.2016) | Отсутствует, срок 2016 | 
Разработка локального акта о стимулировании сотрудников за участие в конкурсах и грантах (09.2015) | Отсутствует , срок 09.2015. | 

## Slide 5: Логика действий по реализации КС в предстоящий период
Сделанные шаги
Участие в круглом столе общественного совета при департаменте образования
совместно с СО НКО
Определён перечень СО НКО в Ярославской области (КДиНФО)
Проведён семинар «Практики неформального образования» совместно с СО НКО
Ведётся работа по созданию НКО «Ассоциация лидеров руководителе сельских школ»
Имеет место приписки к ИРО СО НКО «Учитель года»
Взаимодействие с региональным экспертным советом по отбору проектов СО НКО (представительство от ИРО)
Ближайшие шаги
Разработать механизмы взаимодействия с СО НКО с целью продвижения в РСО значимых социально – ориентированных проектов и СП организовать работу с СО НКО по курируемым направлениям.
Определить приоритетные направления на 2016 год для продвижения
социально – ориентированных проектов в РСО
Инициировать создание СО НКО и обеспечить их сопровождение
Включится во второй этап конкурсов СО НКО федерального уровня (июль)
через инициирование участия в нём СО НКО

## Slide 6: Спасибо за внимание! Координатор ключевого события Репина Алевтина Валентиновна е-mail repina –a @iro.yar.ru